## 入力ｼｰﾄ
R3年4月改定 |  | 富山県建築設計監理業務委託様式一覧 （下記リンクをクリック）
|  | 様式番号 |  | 様式名 |  | 様式番号 |  | 様式名
| 契約時 | 第１号様式 |  | 業務計画書 | その他 | 第７号様式 |  | 貸与品借用書
|  | 第１号の２様式 |  | 業務工程表 |  | 第７号の２様式 |  | 貸与品受領書
|  | 第１号の３様式 |  | 業務実施体制 |  | 第８号様式 |  | 履行期間の変更請求書
|  | 第２号様式 |  | 調査職員専任（変更）通知 |  | 第８号の２様式 |  | 履行期限の延長通知
|  | 第３号様式 |  | 管理技術者届
|  | 第３号様式別添 |  | 管理技術者経歴 | 完了時 | 第９号様式 |  | 業務完了届
|  | 第４号様式 |  | 再委託承諾申請書 |  | 第10号様式 |  | 完了検査結果通知書
|  | 第４号の２様式 |  | 再委託承諾書 |  | 第11号様式 |  | 業務成果引渡書
[6 empty] | 第12号様式 |  | 指定部分に係る業務完了届
| 業務中 | 第５号様式 |  | 打合せ記録簿 |  | 第13号様式 |  | 指定部分に係る完了検査結果通知書
|  | 第６号様式 |  | 協議書 |  | 第14号様式 |  | 指定部分に係る業務成果引渡書
|  | 第６号の２様式 |  | 指示書 |  | 参考様式 |  | 委託料請求書
|  | 第６号の３様式 |  | 承諾書
|  | 参考様式 |  | 調整事項一覧表
[5 empty] | 工事監理業務における様式 |  |  | 第15号様式 工事監理報告書
※様式中の青字は自動入力（下記の入力シートのデータが自動入力） ※印刷はＡ４を基本
は非開示
|  | 入力シート |  | ↓記入例が入っていますので、一度削除しご利用ください。 |  |  |  | ↓記入例が入っていますので、一度削除しご利用ください。
|  | 業務年度 |  | 3 |  | 発注者 | 代表者 | 富山県知事 新田 八朗
|  | 業務番号 |  |  |  |  | 機関 | 富山県土木部営繕課
|  | 業務名 |  | 富山県〇〇〇新築工事実施設計業務 |  |  | 調査職員（正） | 富山 ○男
|  | 業務場所 |  | ○○市○○町○○○ |  |  | 調査職員（副） | 富山 ×男
|  | 契約日 |  | 2021-04-01 |  |  | 変更調査職員（正） | 入善 ○男
|  | 変更契約日 |  | 2021-10-01 |  |  | 変更調査職員（副） | 入善 ×男
|  | 履行期間 | 自 | 2021-04-01 |  | 受注者 | 住所 | □□市□□□町□□□
|  |  | 至 | 2022-02-28 |  |  | 商号又は名称 | 株式会社□□建築設計事務所
|  | 変更期限 | 至 | 2022-03-31 |  |  | 代表者 | 代表取締役 □□□□
|  | 着手年月日 |  | 2021-04-01 |  |  | 管理技術者 | 新川 ○男
|  | 委託料 |  | 10000000 |  |  | 管理技術者（変更） | 立山 ○男
|  | 変更 委託料 |  | 15000000
|  | 完了日 |  | 2022-03-31
|  | 完了検査日 |  | 2022-03-31
株式会社□□建築設計事務所
当 初
変 更

## 第１号 業務計画書
第１号様式
令和 年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
受注者
[6 empty] | 住所 |  | □□市□□□町□□□
[6 empty] | 商号又は名称 |  | 株式会社□□建築設計事務所
[6 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 □□□□
業 務 計 画 書
| 委託業務の名称 |  |  | 富山県〇〇〇新築工事実施設計業務
| 履 行 場 所 |  |  | ○○市○○町○○○ 地内
| 当初 |  | 変更
| 契 約 年 月 日 |  |  | 2021-04-01
| 変更契約年月日 |  |  | 2021-10-01
| 委 託 料 |  |  | 10000000
| 履 行 期 間 |  |  | 2021-04-01 |  |  | から
|  |  |  | 2022-02-28 |  |  | まで
| 着 手 年 月 日 |  |  | 2021-04-01
| 契 約 方 法 |  |  | 指名競争入札 |  |  | 随意契約
上記業務について、下記のとおり業務計画書を提出します。
記
１. 業務工程表
２. 業務実施体制（管理技術者、主任担当技術者）

## 第１号の２ 業務工程表
第１号の２様式
１ 業務工程表
月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
業務区分
全体工程
発注者との打合せ時期等
設計 | 設計条件等の整理、要求等の確認
法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ
インフラの供給状況の調査及び関係機関との打合せ
設計方針の策定
設計図書の作成
概算工事費の検討
設計内容の建築主への説明等
積算
備 考 １．全体工程には現地調査、設計、積算に係る期間を線表で記入する。
２．発注者との打合時期、中間報告時期、図面提出時期等を明示すること

## 第１号の３ 業務実施体制
第１号の３様式
２ 業務実施体制
管理技術者・担当主任技術者・担当補助技術者 １
分担 |  | 実務経験年数 |  | 業 務 実 績 | [7 empty] | 現に従事している設計又は監理業務
氏名・年齢 |  | 資格（登録番号） |  | 施設名称 |  |  | 構造・規模 | 完成年月 |  | 立 場 |  | 業務名・構造規模・立場・完了予定
管理技術者 |  | 経験年数
氏名
資格
年令
意匠主任担当技術者 |  | 経験年数
氏名
資格
年令
意匠担当技術者 |  | 経験年数
氏名
資格
年令
構造主任担当技術者 |  | 経験年数
氏名
資格
年令
構造担当技術者 |  | 経験年数
氏名
資格
年令
積算主任担当技術者 |  | 経験年数
氏名
資格
年令
積算担当技術者 |  | 経験年数
氏名
資格
年令
※ 立場とは、その業務における役割分担をいう。
※ 主任技術者が協力事務所に所属する場合は、氏名欄に所属事務所名を記入する。
２ 業務実施体制（その２）
管理技術者・担当主任技術者・担当補助技術者 ２
分担 |  | 実務経験年数 |  | 業 務 実 績 | [7 empty] | 現に従事している設計又は監理業務
氏名・年齢 |  | 資格（登録番号） |  | 施設名称 |  |  | 構造・規模 | 完成年月 |  | 立 場 |  | 業務名・構造規模・立場・完了予定
電気設備主任担当技術者 |  | 経験年数
氏名
資格
年令
電気設備担当技術者 |  | 経験年数
氏名
資格
年令
機械設備主任担当技術者 |  | 経験年数
氏名
資格
年令
機械設備担当技術者 |  | 経験年数
氏名
資格
年令
備考
様式 ３．８－６→廃止
担当技術者の資格 （管理技術者、各主任技術者、各担当補助技術者を除く）
区分 | 資格 |  | 人数 |  | 区分 | 資格 |  |  | 人数 |  | 区分 |  | 資格 | 人数
建築 | 一級建築士 |  |  |  | 電気設備 | 建築設備士・技術士 |  |  |  |  | 機械設備 |  | 建築設備士・技術士
| 構造設計一級建築士 |  |  |  |  | 一級電気施工管士 | [6 empty] | 一級管工施工管士
| 二級建築士 |  |  |  |  | 電気主任技術者 | [6 empty] | 二級管工施工管士
| 木造建築士 |  |  |  |  | 二級電気施工管士 | [6 empty] | 建築設備検査資格者
| 建築積算士 |  |  |  |  | 建築設備検査資格者 | [6 empty] | 消防設備士
| その他 |  |  |  |  | 消防設備士 | [6 empty] | その他
その他
※ 複数の分野を担当する職員については、最も得意とする分野に記入。
※ 複数の資格を有する職員については、いずれか一つの資格の保有者として取り扱う。
※ 協力事務所の職員数は（ ）内書きで記入する。

## 第３号 管理技術者届
第３号様式
令和 年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
受注者
|  |  |  | 住所 | □□市□□□町□□□
|  |  |  | 商号又は名称 | 株式会社□□建築設計事務所
|  |  |  | 氏名 | 代表取締役 □□□□
管 理 技 術 者 届
令和 年 月 日付けで契約を締結した下記業務の管理技術者を定めたので届けます。
| １．委託業務の名称 | 富山県〇〇〇新築工事実施設計業務
| ２．履行場所 | ○○市○○町○○○ 地内
| ３．委託料 | 10000000
| ４．管理技術者名 | 新川 ○男
５．技術者資格の名称
注１ 管理技術者の社員証を添付して下さい。
２ 技術者資格の名称は、仕様書に定める資格を満たすものについて記載する ものとし、その資格を有することが確認できる書類を添付して下さい。

## 第３号別添 管理技術者経歴
第３号様式別添
管理技術者経歴書
委託業務の名称
１．氏 名
２．生年月日
３．経験年数
４．取得資格等（名称、取得年月日、番号）
５．職 歴
（以下列記）
備考 職歴については、担当した業務経歴を過去３カ年程度で記入すること。

## 第４号 再委託申請書
第４号様式
令和 年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
受注者
[5 empty] | 住所 | □□市□□□町□□□
[5 empty] | 商号又は名称 | 株式会社□□建築設計事務所
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 □□□□
[5 empty] | 管理技術者 | 新川 ○男
再委託承諾申請書
|  | 委託業務の名称 |  | 富山県〇〇〇新築工事実施設計業務
|  | 履行場所 |  | ○○市○○町○○○ 地内
|  | 契約年月日 |  | 2021-04-01
|  | 委託料 |  | 10000000
|  | 履行期間 |  | 2021-04-01 |  | から
|  |  |  | 2022-02-28 |  | まで
|  | 着手年月日 |  | 2021-04-01
上記の業務の一部を下記のとおり再委託したいので、承諾願います。
| 再委託先業者名 |  | 登録番号 |  | 再委託部分 |  |  | 備 考
| 住 所 |  | 登録業種 |  | 再委託金額 | 業務内容
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
注１ 登録番号及び登録業種は、測量法、建築士法又は不動産の鑑定評価に関する法律に
より、登録が義務付けられている場合に記載すること。
２ 再委託金額は、消費税を含む額を記入し、（ ）に消費税の額を内書きすること。

## 第５号 打合簿
第５号様式
第 回 |  |  | 打合せ記録簿 |  |  | 頁/ 頁
委託名称 |  | 富山県〇〇〇新築工事実施設計業務 |  | 受注者名 | 株式会社□□建築設計事務所
日時 |  |  |  | 場所
発注者側 出席者名 |  |  |  | 受注者側 出席者名
注 | ２部作成し相互に保管する。

## 第６号 協議書
第６号様式
協 議 書 |  |  | 令和 年 月 日
委託業務名称 |  |  | 調査職員氏名
富山県〇〇〇新築工事実施設計業務 |  |  | 富山 ○男
受注者名 |  |  | 管理技術者氏名
株式会社□□建築設計事務所 |  |  | 新川 ○男
協議事項
注 |  | ２部作成し相互に保管する。

## 第６号の２ 指示書
第６号の２
指 示 書 |  |  | 令和 年 月 日
委託業務名称 |  |  | 調査職員氏名
富山県〇〇〇新築工事実施設計業務 |  |  | 富山 ○男
受注者名 |  |  | 管理技術者氏名
株式会社□□建築設計事務所 |  |  | 新川 ○男
指示事項
注 |  | ２部作成し相互に保管する。

## 第６号の３ 承諾書
第６号の３様式
承 諾 書 |  |  | 令和 年 月 日
委託業務名称 |  |  | 調査職員氏名
富山県〇〇〇新築工事実施設計業務 |  |  | 富山 ○男
受注者名 |  |  | 管理技術者氏名
株式会社□□建築設計事務所 |  |  | 新川 ○男
承諾事項
注 |  | ２部作成し相互に保管する。

## 第７号 借用書
第７号様式
貸与品借用書 |  | 令和 年 月 日
委託業務名称 |  | 受注者名
富山県〇〇〇新築工事実施設計業務 |  | 株式会社□□建築設計事務所
下記の資料を借用します。 |  | 管理技術者氏名
新川 ○男
資 料 等 名 称 |  | 数量 | 備考
注 | ２部作成し相互に保管する。

## 第７号の２ 受領書
第７号の２様式
貸与品受領書 |  | 令和 年 月 日
委託業務名称 |  | 調査職員氏名
富山県〇〇〇新築工事実施設計業務 |  | 新川 ○男
令和 年 月 日に貸与した下記資料等を受領しました。
資 料 等 名 称 |  | 数量 | 備考
注 | ２部作成し相互に保管する。

## 第８号 履行期間変更請求
第８号様式
令和 年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
受注者
[5 empty] | 住所 |  | □□市□□□町□□□
[5 empty] | 商号又は名称 |  | 株式会社□□建築設計事務所
[5 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 □□□□
履行期間の変更請求書
下記業務について、履行期間の延長を請求します。
| １ 委託業務の名称 |  | 富山県〇〇〇新築工事実施設計業務
| ２ 履 行 場 所 |  | ○○市○○町○○○ 地内
| ３ 業 務 委 託 料 |  | 10000000
| ４ 履 行 期 間 |  | 2021-04-01 |  |  | から
|  |  | 2022-02-28 |  |  | まで
| ５ 履行変更期間 |  | 2021-04-01 |  |  | から
|  |  | 2022-03-31 |  |  | まで |  | （ | 31 | 日間 | ）
６ 理 由
| 注 | 理由は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正工程表その他の必要な資料を整理し記入

## 第９号 業務完了届
第９号様式
令和 年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
受注者
|  |  | 住所 | □□市□□□町□□□
|  |  | 商号又は名称 | 株式会社□□建築設計事務所
|  |  | 氏名 | 代表取締役 □□□□
業 務 完 了 届
下記のとおり業務が完了したので届けます。
記
| １．委託業務の名称 | 富山県〇〇〇新築工事実施設計業務
| ２．履行場所 | ○○市○○町○○○
| ３．業務委託料 | 10000000
| ４．契約年月日 | 2021-04-01
５．受領済委託料（前払金）
| ６．履行期間 | 2021-04-01 |  | から
|  | 2022-02-28 |  | まで
| ７．完了年月日 | 2022-03-31

## 第11号様式 引渡書
第11号様式
令和 年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
受注者
|  |  |  | 住所 |  |  | □□市□□□町□□□
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  | 株式会社□□建築設計事務所
|  |  |  | 氏名 |  |  | 代表取締役 □□□□
業 務 成 果 引 渡 書
年 月 日付けで完了検査合格の通知を受けたので、下記業務の成果品を引き渡します。
記
| １．委託業務の名称 | 富山県〇〇〇新築工事実施設計業務
| ２．履 行 場 所 | ○○市○○町○○○ 地内
□ | 建築（意匠）設計原図 |  |  |  | □ | 陽画焼き 部
□ | 建築（構造）設計原図 |  |  |  | □ | 設計原図縮小Ａ３版 部
□ | 電気設備設計原図 |  |  |  | □ | 業務計画書
□ | 機械設備設計原図 |  |  |  | □ | 打ち合わせ記録簿等
□ | 給排水衛生設備原図 |  |  |  | □ | 関連資料の返却
□ | 空調設備設計原図 |  |  |  | □ | 関係官庁等に対する手続き
□ | 浄化槽設備設計原図 |  |  |  | □ | 設計数量根拠表
□ | 外構工事設計原図 |  |  |  | □ | 見積書
□ | 構造計算書 |  |  |  | □
□ | 建築工事内訳書（金抜き含む） |  |  |  | □
□ | 設備工事内訳書（金抜き含む） |  |  |  | □
□ | 透視図 |  |  |  | □
□ | 透視図の写真撮影 |  |  |  | □
□ | 模型製作 |  |  |  | □
□ | 模型の写真撮影
□ | 計画通知申請書及び製本、ＦＤ
□ | 中高層建築物の届出書
□ | 防災計画評定書
□ | 省エネルギー関係計算書
□ | ＣＡＤデータ一式
□ | 耐震診断報告書
□ | 耐震補強計画報告書
□ | 建設副産物処理計画表

## 第11号様式 引渡書（耐震）
第11号様式
令和 年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
受注者
|  |  |  | 住所 |  |  | □□市□□□町□□□
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  | 株式会社□□建築設計事務所
|  |  |  | 氏名 |  |  | 代表取締役 □□□□
業 務 成 果 引 渡 書
年 月 日付けで完了検査合格の通知を受けたので、下記業務の成果品を引き渡します。
記
| １．委託業務の名称 | 富山県〇〇〇新築工事実施設計業務
| ２．履 行 場 所 | ○○市○○町○○○ 地内
□ | 耐震診断報告書 |  |  |  | □ | 業務計画書
□ | 耐震診断概要書 |  |  |  | □ | 打ち合わせ記録簿等
□ | 入力データ（ＦＤ） |  |  |  | □ | 関連資料の返却
□ | 耐震判定書（耐震診断） |  |  |  | □ | 関係官庁等に対する手続き
□ | ＣＡＤデータ |  |  |  | □ | 設計数量根拠表
□ | 判定委員会開催状況報告 |  |  |  | □ | 見積書
□ | 耐震診断指導状況報告 |  |  |  | □
□ | 耐震判定書（耐震補強計画） |  |  |  | □
□ | 特記仕様書 |  |  |  | □
□ | 耐震補強図 |  |  |  | □
□ | 内訳書 |  |  |  | □
□ | 耐震補強計画報告書 |  |  |  | □
□ | 耐震補強計画概要書
□ | 陽画焼き 部
□ | 設計原図
□ | 建設副産物処理計画表
□
□
□
□
□
□
□

## 第12号様式 指定部分完了届
第12号様式
令和 年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
受注者
|  |  | 住所 | □□市□□□町□□□
|  |  | 商号又は名称 | 株式会社□□建築設計事務所
|  |  | 氏名 | 代表取締役 □□□□
指定部分に係る業務完了届
下記のとおり指定部分に係る業務が完了したので届けます。
記
| １．委託業務の名称 | 富山県〇〇〇新築工事実施設計業務
| ２．履行場所 | ○○市○○町○○○
| ３．業務委託料 | 10000000
| ４．契約年月日 | 2021-04-01
５．受領済委託料（前払金）
| ６．全体履行期間 | 2021-04-01 |  | から
|  | 2022-02-28 |  | まで
| ７．指定部分 | ○○工事実施設計業務
| ８．指定部分に係る履行期間 | 令和 年 月 日 |  | から
|  | 令和 年 月 日 |  | まで
| ９．指定部分に係る完了年月日 | 令和 年 月 日

## 第14号様式 指定部分引渡書
第14号様式
令和 年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
受注者
|  |  |  | 住所 |  |  | □□市□□□町□□□
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  | 株式会社□□建築設計事務所
|  |  |  | 氏名 |  |  | 代表取締役 □□□□
指定部分に係る業務成果引渡書
年 月 日付けで指定部分に係る完了検査合格の通知を受けたので、下記業務の成果品を引き渡します。
記
| １．委託業務の名称 | 富山県〇〇〇新築工事実施設計業務
| ２．履 行 場 所 | ○○市○○町○○○ 地内
□ | 建築（意匠）設計原図 |  |  |  | □ | 陽画焼き 部
□ | 建築（構造）設計原図 |  |  |  | □ | 設計原図縮小Ａ３版 部
□ | 電気設備設計原図 |  |  |  | □ | 業務計画書
□ | 機械設備設計原図 |  |  |  | □ | 打ち合わせ記録簿等
□ | 給排水衛生設備原図 |  |  |  | □ | 関連資料の返却
□ | 空調設備設計原図 |  |  |  | □ | 関係官庁等に対する手続き
□ | 浄化槽設備設計原図 |  |  |  | □ | 設計数量根拠表
□ | 外構工事設計原図 |  |  |  | □ | 見積書
□ | 構造計算書 |  |  |  | □
□ | 建築工事内訳書（金抜き含む） |  |  |  | □
□ | 設備工事内訳書（金抜き含む） |  |  |  | □
□ | 透視図 |  |  |  | □
□ | 透視図の写真撮影 |  |  |  | □
□ | 模型製作 |  |  |  | □
□ | 模型の写真撮影
□ | 計画通知申請書及び製本、ＦＤ
□ | 中高層建築物の届出書
□ | 防災計画評定書
□ | 省エネルギー関係計算書
□ | ＣＡＤデータ一式
□ | 耐震診断報告書
□ | 耐震補強計画報告書
□ | 建設副産物処理計画表

## 第15号様式 監理報告書
第15号様式
令和 年 月 日
富山県〇〇〇新築工事実施設計業務
報 告 書
令和○○年○○月分
工事監理業務期間
|  | 2021-04-01 |  | から |  | 2022-02-28 | まで
| 受注者 |  | 住所 |  | □□市□□□町□□□
|  |  | 受注者名 |  | 株式会社□□建築設計事務所
|  |  | 代表者名 |  | 代表取締役 □□□□ |  |  |  | ←押印不要
管理技術者氏名 印
|  |  | 管理技術者氏名 |  | 新川 ○男 |  |  |  | ←押印不要

## 第15号の２様式 監理報告書 (2)
第15号の２様式
工事区分 工事
対象工事名 | ○○〇新築工事
工事受注者
現場代理人
|  | 管理技術者 | ←押印不要
|  | 主任担当技術者 | ←押印不要
※１ 本様式は、建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事の区分ごとに作成すること
※２ 工事区分には、建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事の別を記入すること
※３ 対象工事が工事区分ごとに複数ある場合は、これらの全てを記入すること

## 第15号の３様式 監理状況一覧
第15号の３様式
〇工事監理状況一覧表
工事名： |  | ○○〇新築工事 |  |  | （令和 年 月分）
日 | 曜 |  | 監理業務の概要 | 監理の方法
1 | 月
2 | 火
3 | 水
4 | 木
5 | 金
6 | 土
7 | 日
8 | 月
9 | 火
10 | 水
11 | 木
12 | 金
13 | 土
14 | 日
15 | 月
16 | 火
17 | 水
18 | 木
19 | 金
20 | 土
21 | 日
22 | 月
23 | 火
24 | 水
25 | 木
26 | 金
27 | 土
28 | 日
29 | 月
30 | 火
31 | 水
※１ 本様式は、建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事ごとに作成すること
※２ 監理の方法欄には、現地打合せ、現地立会い、事務所打合せ、電話連絡等の区分を記載すること

## 第15号の４様式 監理詳細記録
第15号の４様式
工事名 |  | ○○〇新築工事
〇工事監理の詳細記録 |  |  | ＜実施年月日 令和 年 月 日（ ）＞
１ 調査職員との協議（受注者 ⇔ 発注者）
| 協議等の内容 |  |  | 協議等の結果 | 備考
２ 工事受注者との協議等
① 指示、助言（受託者 ⇒ 工事受注者）
| 指示、助言の内容 |  |  | 指示助言の措置状況 | 確認年月日
② 協議、承諾（受託者 ⇔ 工事受注者）
| 協議の内容 |  |  | 承諾の内容 | 備考
③ 検査、立会い等
| 検査、立会い等の内容 |  |  | 検査、立会い等の結果 | 備考
３ その他特記すべき事項
※１ 本様式は、建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事ごとに作成すること
※２ 協議等の実施日ごとに作成するものとし、記載事項が多い場合は複数枚に分けて記入のこと

## 第15号の５様式 工事進捗状況
第15号の５様式
工事名 | ○○〇新築工事
〇工事進捗状況 | [10 empty] | （令和 年 月末現在）
工種 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 出来高 （％）
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
※１ 本様式は、建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事ごとに作成すること
※２ 工種ごとの工程を横軸に記載し、その進捗状況を黒塗りで示すこと
※３ 全体の予定出来形（工事費割合）を折れ線で記載し、進捗状況を赤線で順次示すこと

## 第15号の６様式 工事作業実施概要
第15号の６様式
〇工事作業実施概要
工事名： |  | ○○〇新築工事 |  | （令和 年 月分）
日 | 曜 |  | 工事作業内容
1 | 月
2 | 火
3 | 水
4 | 木
5 | 金
6 | 土
7 | 日
8 | 月
9 | 火
10 | 水
11 | 木
12 | 金
13 | 土
14 | 日
15 | 月
16 | 火
17 | 水
18 | 木
19 | 金
20 | 土
21 | 日
22 | 月
23 | 火
24 | 水
25 | 木
26 | 金
27 | 土
28 | 日
29 | 月
30 | 火
31 | 水
※１ 本様式は、建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事ごとに作成すること

## 第15号の７様式 工事写真
第15号の７様式
〇工事写真 |  | （令和 年 月分）
撮影箇所： | 撮影年月日：令和 年 月 日
撮影箇所： | 撮影年月日：令和 年 月 日
※１ 本様式は、建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事ごとに作成すること
※２ 写真は、外観及び内部の写真を工事の進捗状況がわかるよう添付すること。
※３ 撮影個所には、外観は撮影方向、内部は部位名又は室名を記入すること

## 参考 委託料請求書
参考様式
令和 年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
受注者
|  |  |  | 住所 |  | □□市□□□町□□□
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 株式会社□□建築設計事務所
|  |  |  | 氏名 |  | 代表取締役 □□□□
委 託 料 請 求 書
￥ －
上記の金額を、下記業務の委託料として請求します。
記
| １．委託業務の名称 | 富山県〇〇〇新築工事実施設計業務
| ２．履行場所 | ○○市○○町○○○ 地内
| ３．委託料 | 10000000
| ４．契約年月日 | 2021-04-01
| ５．履行期間 | 2021-04-01 |  |  | から
|  | 2022-02-28 |  |  | まで
| ６．完了年月日 | 2022-03-31
７．受領済委託料（前払金）
| ８．検査年月日 | 令和 年 月 日

## 参考 調整事項一覧
参考様式 基本・実施設計 調整事項一覧表
NO | 分類 A･E･Ac･M | 該当 図面 箇所 | 質疑・要望・確認事項 |  |  |  |  | 回答・対応 |  |  | 備考
|  |  | 日付 | 受発注者 の別 | 担当 | 内容 | 希望期限 | 日付 | 担当 | 内容