## ICT土工
様式－１ ＩＣＴ活用工事計画書 【ICT土工】
朝日町 | ①当該工事において活用する施工プロセスのチェック欄に「■」を記入する（②、⑤は必須、③、④のいずれかは実施すること）。 ②活用する技術について、該当する作業内容 及び 採用する技術名のチェック欄に「●」を記入する。
舟橋村
| 建設生産 プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 技術名
| ■ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
● |  |  |  |  | ● | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
３ トータルステーションを用いた起工測量
４ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
５ ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
７ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
８ その他の３次元計測技術を用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計 データ作成
| ■ | ③ＩＣＴ建設機械 による施工 | ● | 掘削工 |  | １ ３次元マシンコントロール（ブルトーザ）技術
|  |  |  | 盛土工 | ● | ２ ３次元マシンコントロール（バックホウ）技術
|  |  |  | 路体盛土工 |  | ３ ３次元マシンガイダンス（ブルトーザ）技術
|  |  |  | 路床盛土工 |  | ４ ３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術
※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかでICT建設機械を活用すれば良い。
| ■ | ④３次元出来形管理 技術等の施工管理 | 出来形 |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
[5 empty] | ● | ２ レーザースキャナーを用いた出来形管理
[5 empty] | ● | ３ トータルステーションを用いた出来形管理
４ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
５ ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
７ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
８ 施工履歴データを用いた出来形管理（河床等掘削）
９ 施工履歴データを用いた出来形管理（地盤改良工）
10 施工履歴データを用いた出来形管理（土工）
11 その他の３次元計測技術を用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。
|  |  | ● | 品質 |  | ８ ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工）
※盛土の締固作業が工事内容に含まれない場合は、本技術は本表の対象外とする。
※現場条件等から、ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術の実施が適さないと判断される場合は、
従来手法（砂置換法、ＲＩ等）で管理することを認める。
⑤３次元データ の納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細についてはＩＣＴ活用工事（土工）実施要領（令和 ４ 年８月 富山県土木部）によるものとする。
別紙２

## ICT土工（床掘）
様式－１－１ ＩＣＴ活用工事計画書 【ICT作業土工（床掘）】
朝日町 | ①当該工事において活用する施工プロセスのチェック欄に「■」を記入する（②、③、⑤は必須とし実施すること）。 ②活用する技術について、該当する作業内容 及び 採用する技術名のチェック欄に「●」を記入する。 ③ＩＣＴ土工の関連施工工種（同時施工のみ）として実施する。
舟橋村
| 建設生産 プロセスの段階 |  | 作業内容 | 技術名
| ■ | ①３次元起工測量 |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
● |  |  |  | ● | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
３ トータルステーションを用いた起工測量
４ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
５ ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
７ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
８ その他の３次元計測技術を用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計 データ作成
| ③ＩＣＴ建設機械 による施工 |  |  |  | １ ３次元マシンコントロール（バックホウ）技術
|  |  |  | ● | ２ ３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術
⑤３次元データ の納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細についてはＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘））実施要領（令和 ４ 年８月 富山県土木部）によるものとする。
別紙２

## ICT土工（付帯構造物）
様式－１－２ ＩＣＴ活用工事計画書 【ICT付帯構造物設置工】
朝日町 | ①当該工事において活用する施工プロセスのチェック欄に「■」を記入する（②、④、⑤は必須とし実施すること）。 ②活用する技術について、該当する作業内容 及び 採用する技術名のチェック欄に「●」を記入する。 ③ＩＣＴ土工の関連施工工種（同時施工のみ）として実施する。
舟橋村
| 建設生産 プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 技術名
| ■ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
● |  |  |  |  | ● | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
３ トータルステーションを用いた起工測量
４ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
５ ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
７ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
８ その他の３次元計測技術を用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計 データ作成
| ④３次元出来形管理 技術等の施工管理 |  | ● | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 |  | １ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理
|  |  |  | 緑化ﾌﾞﾛｯｸ工 | ● | ２ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
|  |  |  | 石積(張)工 |  | ３ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
|  |  |  | 側溝工 |  | ４ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
|  |  |  | 管渠工 |  | ５ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
|  |  |  | 暗渠工 |  | ６ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
|  |  |  | 縁石工 |  | ７ その他の３次元計測技術による出来形管理
|  |  |  | 基礎工(護岸) | ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。
海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工
ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工
護岸付属物工
⑤３次元データ の納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細についてはＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）実施要領（令和 ４ 年８月 富山県土木部）によるものとする。
別紙２

## ICT法面工
様式－１－３ ＩＣＴ活用工事計画書 【ICT法面工】
朝日町 | 【植生工、吹付工、吹付法枠工】 ①当該工事において活用する施工プロセスのチェック欄に「■」を記入する（②、④、⑤は必須とし実施すること）。 ②活用する技術について、該当する作業内容 及び 採用する技術名のチェック欄に「●」を記入する。 ③ＩＣＴ土工の関連施工工種（同時施工のみ）として実施する。 【法面整形工】 ①当該工事において活用する施工プロセスのチェック欄に「■」を記入する（②、⑤は必須、③、④のいずれかは実施すること）。 ②活用する技術について、該当する作業内容 及び 採用する技術名のチェック欄に「●」を記入する。
舟橋村
| 建設生産 プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 技術名
| ■ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
● |  |  |  |  | ● | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
３ トータルステーションを用いた起工測量
４ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
５ ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
７ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
８ その他の３次元計測技術を用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計 データ作成
| ■ | ③ＩＣＴ建設機械 による施工 | ● | 法面整形工 |  | １ ３次元マシンコントロール（バックホウ）技術
[5 empty] | ● | ２ ３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術
※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかでICT建設機械を活用すれば良い。
| ■ | ④３次元出来形管理 技術等の施工管理 | ● | 法面整形工 |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
|  |  |  | 種子散布 |  | ２ レーザースキャナーを用いた出来形管理
|  |  |  | 張芝 | ● | ３ トータルステーションを用いた出来形管理
|  |  |  | 筋芝 |  | ４ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
|  |  |  | 市松芝 |  | ５ ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
|  |  |  | 植生ｼｰﾄ |  | ６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
|  |  |  | 植生ﾏｯﾄ |  | ７ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
|  |  |  | 植生筋 |  | ８ その他の３次元計測技術を用いた出来形管理
|  |  |  | 人工張芝 | ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
|  |  |  | 植生穴 | ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。
植生基材吹付
客土吹付
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付
ﾓﾙﾀﾙ吹付
⑤３次元データ の納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細についてはＩＣＴ活用工事（法面工）実施要領（令和 ４ 年８月 富山県土木部）によるものとする。
別紙２

## ICT舗装
様式－２ ＩＣＴ活用工事計画書 【ICT舗装工】
上市町
朝日町 | ①当該工事において活用する施工プロセスのチェック欄に「■」を記入する（②、⑤は必須、③、④のいずれかは実施すること）。 ②活用する技術について、該当する作業内容 及び 採用する技術名のチェック欄に「●」を記入する。
舟橋村
| 建設生産 プロセスの段階 |  | 作業内容 | 技術名
| ■ | ①３次元起工測量 |  | ● | １ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
● |  |  |  |  | ２ トータルステーションを用いた起工測量
３ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
４ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
５ その他の３次元計測技術を用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計 データ作成
| ■ | ③ＩＣＴ建設機械 による施工 | 路盤工 | ● | １ ３次元マシンコントロール モーターグレーダ
２ ３次元マシンコントロール ブルドーザ
| ■ | ④３次元出来形管理 技術等の施工管理 | 出来形 | ● | １ レーザースキャナーを用いた出来形管理
|  |  |  | ● | ２ トータルステーションを用いた出来形管理
３ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
４ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
５ その他の３次元計測技術を用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。
⑤３次元データ の納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細についてはＩＣＴ活用工事（舗装工）実施要領（令和 3 年８月 富山県土木部）によるものとする。
別紙２

## ICT河川浚渫
様式－３ ＩＣＴ活用工事計画書 【ICT河川浚渫】
上市町
朝日町 | ①当該工事において活用する施工プロセスのチェック欄に「■」を記入する（②、⑤は必須、③、④のいずれかは実施すること）。 ②活用する技術について、該当する作業内容 及び 採用する技術名のチェック欄に「●」を記入する。
舟橋村
| 建設生産 プロセスの段階 |  | 作業内容 | 技術名
| ■ | ①３次元起工測量 |  | ● | １ 音響測深機器を用いた起工測量
● |  |  |  |  | ２ その他の３次元計測技術を用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計 データ作成
| ■ | ③ＩＣＴ建設機械 による施工 |  | ● | １ ３次元マシンコントロール バックホウ
２ ３次元マシンガイダンス バックホウ
| ■ | ④３次元出来形管理 技術等の施工管理 | 出来形 | ● | １ 音響測深機器を用いた出来形管理
２ 施工履歴データを用いた出来形管理
３ その他の３次元計測技術を用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。
⑤３次元データ の納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細についてはＩＣＴ活用工事（河川浚渫）実施要領（令和3 年８月 富山県土木部）によるものとする。
別紙２

## ICT地盤改良
様式－４ ＩＣＴ活用工事計画書 【ICT地盤改良工】
朝日町 | ①当該工事において活用する施工プロセスのチェック欄に「■」を記入する（②、③、④、⑤は必須とし実施すること）。 ②活用する技術について、該当する作業内容 及び 採用する技術名のチェック欄に「●」を記入する。
舟橋村
| 建設生産 プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 技術名
| ■ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
● |  |  |  |  | ● | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
３ トータルステーションを用いた起工測量
４ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
５ ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
７ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
８ その他の３次元計測技術を用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計 データ作成
| ③ＩＣＴ建設機械 による施工 |  | ● | 路床改良 |  | １ ３次元マシンコントロール（バックホウ）技術
|  |  |  | 構造物基礎改良 | ● | ２ ３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術
|  |  |  | 中層混合処理 |  | ３ ３次元マシンガイダンス（地盤改良機）技術
ｽﾗﾘｰ撹拌工
| ④３次元出来形管理 技術等の施工管理 |  | 出来形 |  | ● | １ 施工履歴データを用いた出来形管理
⑤３次元データ の納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細についてはＩＣＴ活用工事（地盤改良工）実施要領（令和 ４ 年８月 富山県土木部）によるものとする。
別紙２

## ICT舗装 (修繕)
様式－２－１ ＩＣＴ活用工事計画書 【ICT舗装工（修繕工）】
上市町
朝日町 | ①当該工事において活用する施工プロセスのチェック欄に「■」を記入する（②、⑤は必須、③、④のいずれかは実施すること）。 ②活用する技術について、該当する作業内容 及び 採用する技術名のチェック欄に「●」を記入する。
舟橋村
| 建設生産 プロセスの段階 |  | 作業内容 | 技術名
| ■ | ①３次元起工測量 |  | ● | １ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
● |  |  |  |  | ２ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
３ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
４ その他の３次元計測技術を用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計 データ作成
| ■ | ③ＩＣＴ建設機械 による施工 | 路盤工 | ● | １ 施工管理システムを搭載した切削機
２ 従来の切削機
| ■ | ④３次元出来形管理 技術等の施工管理 | 出来形 | ● | １ 施工履歴データを用いた出来形管理
|  |  |  | ● | ２ 従来手法を用いた出来形管理
※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。
⑤３次元データ の納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細についてはＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））実施要領（令和 ４ 年８月 富山県土木部）によるものとする。
別紙２