## 工事概要入力ｼｰﾄ
工事概要
| 項目 |  | 入力事項
| 工事年度 |  | 2
| 工事番号 |  | 4909999
| 工事名 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| 工事内容 |  | 水路工事
| 工事場所 |  | 富山市○○町○○○
| 項目 |  | 入力事項 |  | 項目 | 入力事項
|  |  | 当初 | 変更
| 契約日 |  | 2020-11-09 | 2021-03-01 | 着手年月日 | 2020-11-10
| 工期 自 |  | 2020-11-10 | - | 完成日 | 2021-03-19
| 工期 至 |  | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 完成検査日 | 2021-03-23
| 請負代金額 |  | 9720000 | 10800000
| 受注者 | 住所 | 富山市□□□町□□□
|  | 商号又は名称 | 株式会社□□建設
|  | 代表者 | 代表取締役社長 □□□□
|  | 現場代理人 | 新川 ○男 | 砺波 ○男
|  | 主任技術者 | 高岡 ○男 | 新川 ○男
|  | 監理技術者 | 砺波 ○男 | 小矢部 ○男
| 発注者 | 代表者 | 富山県知事 新田 八朗
|  | 機関 | 富山農林振興センター | -
|  | 監督員 | 富県 山輔 | 富県 富男
掲載様式
| 種別 | 様式番号 | 様式名 |  | 旧様式との変更点
| 契約当初 | 様式第45号 | 工事工程表
|  | 様式第46号の1の① | 現場代理人等届
|  | 様式第46号の1の② | 現場代理人等届（JV用）
|  | 様式第46号の2の① | 現場代理人等変更届
|  | 様式第46号の2の② | 現場代理人等変更届（JV用）
現場代理人兼務工事申出書
主任技術者兼務工事申出書
| 着手 | 様式第44号 | 前払金請求書
|  | 様式第43号 | 工事着手届
| 打合 | 様式第52号 | 工事打合簿
| 計画書 | 様式-1 | 安全・訓練等の実施予定表
| 退職金手当 | 別紙２ | 退職金制度届出書
| 下請施工体制 | 様式第50号 | 施工体制台帳（写し）
（参考様式）作業員名簿
|  | 様式第50号の3 | 再下請負通知書
|  | 様式第51号 | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
| 工事施工記録 | 様式第47号 | 工事履行報告書
|  | 様式第69号 | 現場事故報告書
|  | 別紙-6 | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書（土木工事）
|  | 別紙-6 | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書（建築工事）
|  | 別紙-6 | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
NETIS登録技術活用効果調査表
| 監督員確認 | 様式第56号 | 工事段階確認申出書
| 中間検査・中間支払 | 様式第57号 | 工事中間検査申出書
|  | 様式第44号の2 | 中間前払金請求書
|  | 様式第44号の3 | 認定申請書
|  | 様式第59号 | 部分払金申請書
|  | 様式第60号 | 部分払金請求書
| 変更契約等 | 様式第68号 | 工期延長申出書
| 完成 | 様式第61号 | 工事完成届
|  | 様式-2 | 安全・訓練等の実施記録
| 修補 | 様式第102号の1 | 工事修補承諾書
|  | 様式第98号 | 修補工事完了届
|  | 様式第102号の2 | 軽易な修補に係る修補工事完了届
| 引渡 | 様式第62号 | 工事引渡書
|  | 様式第63号 | 請負代金請求書
| 表紙 | 様式-1 | 施工管理図表 表紙
| 工程管理 | 様式-2 | 施工計画表
| 出来形管理 | 様式-3 | 出来形管理図
|  | 様式-4 | 出来形管理図（整地工用）
|  | 様式-5 | 出来形管理図（暗渠排水用）
|  | 様式-6 | 出来形管理図（構造物用）
|  | 様式-8 | 測定結果一覧表
| 品質管理 | 様式-7 | 品質管理図（生コンクリート）
|  | 様式-9 | スランプ試験一覧表
|  | 様式-10-1 | Ｘ－Ｒ管理データシート
|  | 様式-10-2 | Ｘ－Ｒ管理データシート
|  | 様式-11 | Ｘ－Ｒ管理図
|  | 様式-12 | 材料検収簿
|  | 様式-13-1 | 二次製品品質管理図（一般製品）
|  | 様式-13-2 | 二次製品品質管理図（管製品）
|  | 様式-14 | 鋼管溶接測定結果一覧表
|  | 様式-15 | 鋼管溶接塗覆装点検表
|  | 様式-16 | 管水路ジョイント間隔測定結果一覧表
|  | 様式-17 | 埋設とう性管たわみ量管理表
|  | 様式-19 | 杭打ち成績表
|  | 様式-20 | 塩化物含有量試験
|  | 様式-21 | 路面の平坦性試験表
|  | 様式-22 | プルーフローリング試験
|  | 様式-23 | コンクリート養生温度管理表
|  | 様式-24-1 | Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理データシート
|  | 様式-24-2 | Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理データシートの２
|  | 様式-25 | Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理図
| 参考 | (参考)別紙-1 | 出来形管理図（データ記録表）
|  | (参考)別紙-2 | 出来形管理図（構造図）
|  | (参考)別紙-3 | 出来形測定表
|  | 様式第48号 | 使用資材届 |  | H300401様式削除
|  | 様式第50号の2 | 施工体制台帳等の写しの提出 |  | H300401様式削除
|  | 別紙２ | 建設業退職金共済制度掛金収納届出書 |  | H300401様式削除
|  | 別紙３ | 退職金制度届出書 |  | H300401様式削除
|  |  | 下請契約における県内企業及び県内地場産品の不採用調書 |  | R010603様式削除
黄色セル：当初の入力事項
水色セル：変更時の入力事項
Note on D7: 郡の場合は郡名から記入する

## 45 工事工程表
様式第45号
| 富山県知事 新田 八朗 殿 | [16 empty] | 次のとおり、提出いたします。 | [8 empty] | 受注者 住所 |  | 富山市□□□町□□□
[27 empty] | 氏名 |  | 株式会社□□建設
| 工事名 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
代表取締役社長 □□□□
[10 empty] | 契約年月日 |  | 2020-11-09 | [6 empty] | 下請負の意思の有無 |  |  |  |  | 有 | 無
| 工事場所 |  | 富山市○○町○○○ |  |  |  | 地内
[10 empty] | 工期 |  |  | 2020-11-10 |  |  | から |  |  | 2021-03-12 |  |  | まで
| 年度 | 事務所 |  |  | 工事番号
| 2 | 富山農林振興センター |  |  | 4909999
工 事 工 程 表
[30 empty] | 提出年月日 |  | 年 月 日
| 工 種 |  |  | 名 称 |  | 単位 |  |  | 数 量 |  | ○月 |  |  | ○月 | ○月 |  | ○月 |  |  | ○月 | ○月 |  | ○月 |  |  | ○月 |  | ○月 |  |  | ○月 |  | ○月 | ○月
注） １．下請負の意思の有無について、いずれかの□にレ印を入れること。 ２．工種は工事数量総括表の工種を参考に記載するものとする。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 46_1①現場代理人
様式第46号の1の①
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  |  | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
現場代理人等届
| 2020-11-09 | 付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を定めたので、
届け出ます。
記
| １ 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| ２ 工事場所 | 富山市○○町○○○ |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 10800000
| 現場代理人等 の名称 | 氏名 | 法令による技術者資格の名称※１ |  | 資格の番号
| 現場代理人 | 新川 ○男
| 主任技術者又は | 砺波 ○男
監理技術者※２
監理技術者補佐※３
専門技術者
備考※４
※１ 「法令による技術者資格の名称」欄には、建設業法による土木施工管理技士、建設機械施 工技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、建築施工管理技士、技術士法による建 設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(林業土木)、建築士法による建築士、電気工事士法 による電気工事士、電気事業法による電気主任技術者、職業能力開発促進法による技能士、 消防法による消防設備士の資格を有している者について記載し、現場代理人等の社員証及 び資格者証の写しを添付してください。
※２ 主任技術者又は監理技術者は、いずれか１名を記載するものとする。
※３ 建設業法第26条第３項ただし書きの規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載する
ものとする。
※４ 低入札に伴って増員した技術者は、備考欄に「名称」「氏名」「資格」等を記載するものとする。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 46_1②現場代理人
様式第46号の1の②
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  |  | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
現場代理人等届
| 2020-11-09 | 付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を定めたので、
届け出ます。
記
| １ 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| ２ 工事場所 | 富山市○○町○○○ |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 10800000
| 現場代理人等 の名称 | 氏名 | 会社名 | 法令による技術者資格 の名称※１ | 資格番号
| 現場代理人 | 新川 ○男
| 主任技術者又は | 砺波 ○男
監理技術者※２
監理技術者補佐※３
専門技術者
主任技術者又は
監理技術者※２
監理技術者補佐※３
専門技術者
備考※４
※１ 「法令による技術者資格の名称」欄には、建設業法による土木施工管理技士、建設機械施 工技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、建築施工管理技士、技術士法による建 設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(林業土木)、建築士法による建築士、電気工事士法 による電気工事士、電気事業法による電気主任技術者、職業能力開発促進法による技能士、 消防法による消防設備士の資格を有している者について記載し、現場代理人等の社員証及 び資格者証の写しを添付してください。
※２ 主任技術者又は監理技術者は、いずれか１名を記載するものとする。
※３ 建設業法第26条第３項ただし書きの規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載する
ものとする。
※４ 低入札に伴って増員した技術者は、備考欄に「名称」「氏名」「資格」等を記載するものとする。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 46_2①現場代理人変更
様式第46号の2の①
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  |  |  | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
現場代理人等変更届
| 2020-11-09 | 付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を定めたので、
届け出ます。
記
| １ 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| ２ 工事場所 | 富山市○○町○○○ |  |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 10800000
| 現場代理人等 の名称 | 区分 | 氏名 | 法令による技術者資格の名称※1 |  | 資格の番号
| 現場代理人 | 変更前 | 新川 ○男
|  | 変更後 | 砺波 ○男
| 主任技術者又は | 変更前 | 砺波 ○男
| 監理技術者※２ | 変更後 | 小矢部 ○男
| 監理技術者補佐※３ | 変更前
変更後
| 専門技術者 | 変更前
変更後
変更理由
備考※４
※１ 「法令による技術者資格の名称」欄には、建設業法による土木施工管理技士、建設機械施 工技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、建築施工管理技士、技術士法による建 設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(林業土木)、建築士法による建築士、電気工事士法 による電気工事士、電気事業法による電気主任技術者、職業能力開発促進法による技能士、 消防法による消防設備士の資格を有している者について記載し、変更した現場代理人等の 社員証及び資格者証の写しを添付してください。
※２ 主任技術者又は監理技術者は、いずれか１名を記載するものとする。
※３ 建設業法第26条第３項ただし書きの規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載する
ものとする。
※４ 低入札に伴って増員した技術者は、備考欄に「名称」｢区分」「氏名」「資格」「変更理由」等 を記載するものとする。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 46_2②現場代理人変更
様式第46号の2の②
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  |  |  | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
現場代理人等変更届
| 2020-11-09 | 付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を定めたので、
届け出ます。
記
| １ 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| ２ 工事場所 | 富山市○○町○○○ |  |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 10800000
| 現場代理人等 の名称 | 区分 | 氏名 | 会社名 | 法令による技術者資格 の名称※１ | 資格番号
| 現場代理人 | 変更前 | 新川 ○男
|  | 変更後 | 砺波 ○男
| 主任技術者又は | 変更前 | 砺波 ○男
| 監理技術者※２ | 変更後 | 小矢部 ○男
| 監理技術者補佐※３ | 変更前
変更後
| 専門技術者 | 変更前
変更後
| 主任技術者又は | 変更前
| 監理技術者※２ | 変更後
| 監理技術者補佐※３ | 変更前
変更後
| 専門技術者 | 変更前
変更後
変更理由
備考※４
※１ 「法令による技術者資格の名称」欄には、建設業法による土木施工管理技士、建設機械施 工技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、建築施工管理技士、技術士法による建 設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(林業土木)、建築士法による建築士、電気工事士法 による電気工事士、電気事業法による電気主任技術者、職業能力開発促進法による技能士、 消防法による消防設備士の資格を有している者について記載し、変更した現場代理人等の 社員証及び資格者証の写しを添付してください。
※２ 主任技術者又は監理技術者は、いずれか１名を記載するものとする。
※３ 建設業法第26条第３項ただし書きの規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載するもの
とする。
※４ 低入札に伴って増員した技術者は、備考欄に「名称」｢区分」「氏名」「資格」「変更理由」等 を記載するものとする。
ＪＶ用
【リンク】
工事概要入力
シート

## 現場代理人兼務工事申出書
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
|  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
現場代理人兼務工事申出届
下記の工事にて現場代理人を兼務配置したいので申出ます。
現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障をきたすことはしません。また、発注者との連絡体制を確保します。
記
現工事
発注所属 |  | 監督員名
工事番号
工 事 名
工事場所
契約金額 | 円 | 契約年月日 | 年 月 日
工 期 | 年 月 日 | ～ | 年 月 日
届出済の現場代理人の氏名
現場代理人を現工事と兼務させたい工事
発注所属 |  | 監督員名
工事番号
工 事 名
工事場所
契約金額 |  | 契約年月日
工 期 |  | ～
※地図等を使用し、現工事と兼務させたい工事箇所を記載した図面を添付すること。
令和 年 月 日
富山市□□□町□□□
株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□ 殿
富山県知事 新田 八朗 印
現場代理人兼務工事回答書
年 月 日付で申出のあった下記工事については、現場代理人の兼務を承認します。（しません。）
ただし、承認には下の条件を付します。
記
現工事
工 事 名
現工事と兼務する工事
工 事 名
＜条件＞
現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障をきたさないこと。 発注者との連絡体制を確保すること。
承認しない理由
【リンク】
工事概要入力
シート

## 主任技術者兼務工事申出書
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
|  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
主任技術者兼務工事申出届
下記の工事にて専任を要する主任技術者を兼務配置したいので申出ます。
なお、主任技術者の工事現場における工程管理、品質管理、その他技術上の管理等に支障をきたすことはしません。
記
現工事
発注所属 |  | 監督員名
工事番号
工 事 名
工事場所
契約金額 | 円 | 契約年月日 | 年 月 日
工 期 | 年 月 日 | ～ | 年 月 日
届出済の主任技術者の氏名
主任技術者を現工事と兼務させたい工事
発注所属 |  | 監督員名
工事番号
工 事 名
工事場所
契約金額 |  | 契約年月日
工 期 |  | ～
※地図等を使用し、現工事と兼務させたい工事箇所を記載した図面を添付すること。
併せて、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整 を要する工事であることを図面に記載すること。
令和 年 月 日
富山市□□□町□□□
株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□ 殿
富山県知事 新田 八朗 印
主任技術者兼務工事回答書
年 月 日付で申出のあった下記工事については、主任技術者の兼務を承認します。（しません。）
ただし、承認には下の条件を付します。
記
現工事
工 事 名
現工事と兼務する工事
工 事 名
＜条件＞
主任技術者の工事現場における工程管理、品質管理、その他技術上の管理等に支障をきたさないこと。
承認しない理由
【リンク】
工事概要入力
シート

## 44前払請求書
様式第44号（富山県土木建築工事費の前金払取扱規則様式第１号）
前 払 金 請 求 書
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  | 受注者 住所 |  | 富山市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
法人にあつては、主たる事務所の所在地
及び名称並びに代表者の氏名
前金払を受けたいので、富山県土木建築工事費の前金払取扱規則第３条第１項
の規定により、次のとおり関係書類を添えて請求します。
| 前払金請求額 |  |  |  |  | 円
|  | （工事番号 | 4909999 | ）
| 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| 工事場所 | 富山市○○町○○○ |  |  |  |  | 地内
| 工期 | 2020-11-10 |  | から | 2021-03-19 |  |  | まで
| 工事着手年月日 | 2020-11-10
| 契約年月日 | 2020-11-09
| 契約方法 | 一般競争入札 ・ 指名競争入札 ・ 随意契約
| 請負代金の額 |  | 10800000 |  |  | 円
金融機関名
| 振込先 | 口座名義
口座番号
【リンク】
工事概要入力
シート

## 43工事着手届
様式第43号
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
[5 empty] | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
[5 empty] | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
工事着手届
下記のとおり工事に着手したので、お届けします。
記
|  | （工事番号 | 4909999 | )
| 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| 工事場所 | 富山市○○町○○○ |  |  |  |  | 地内
| 請負代金額 | 9720000 |  |  | 契約年月日 | 2020-11-09
| 工期 | 2020-11-10 |  |  | から | 2021-03-12 |  | まで
| 着手年月日 | 2020-11-10
| 契約方法（※） | 一般競争入札 |  |  | 指名競争入札 |  | 随意契約
※該当する□にレ印を入れること。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 52打合簿
様式第52号
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  | □ | 発注者 | 監督員名 | 富県 富男 |  | 印 | 発 議 年月日
|  |  | □ | 受注者 | 会社名 | 株式会社□□建設 |  |  |  | ○年○月○日
[5 empty] | 現場代理人名 | 砺波 ○男 |  | 印
| 発議事項 |  | □ | 指示：下記事項について指示します。
|  |  | □ | 協議：下記事項について協議します。
|  |  | □ | 承諾：下記事項について承諾します。
|  |  | □ | その他：（ ）
| 工事名 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| 場 所 |  | 富山市○○町○○○ |  |  |  | 地内
| 工種名 | [5 empty] | 内 容
（留意事項）
・添付図面等がある場合は、内容欄下に記載する。
・発議事項のその他については、工事の施工について立会いを必要とする場合や、届出、報告、通知、提出を行う場合とする。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-1安全教育・訓練の実施予定表
様式－１
安 全 ・ 訓 練 等 の 実 施 予 定 表
|  |  | 工事名 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
工種区分
◎印 重点実施項目
○印 実 施 項 目
番 号 |  | 年
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
1 | 安全管理一般
2 | 墜落災害防止
3 | 飛来、落下災害防止
4 | 崩壊、倒壊災害防止
5 | 電気災害防止
6 | クレーン等災害防止
7 | 車両系建設機械等災害防止
8 | 交通災害防止
9 | 公衆災害防止
10 | 火災、爆発災害防止
11 | 隧道等災害防止
12 | 火薬災害防止
13 | 酸欠災害防止
14 | 高圧室、潜水災害防止
15 | 海洋工事災害防止
16 | 健康管理
工 程
項 目
【リンク】
工事概要入力
シート

## 別2退職金制度届出書
別紙２
年 月 日
| 監督員 |  | 富県 山輔 |  | 殿
[6 empty] | 商号又は名称 |  | 株式会社□□建設
[6 empty] | 現場代理人 |  | 新川 ○男
退職金制度届出書
2020-11-09 |  |  |  | 付けで契約を締結した
|  | （工事番号 | 4909999 |  | ）
中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
を施工するに当たり雇用する労働者(下請業者が雇用する労働者を含む。)全員の退職金については、 下記のとおり措置されていますので届け出ます。
記
１ 受注者が雇用する労働者について(該当項目の□をチェックする。)
□ | 建設業退職金共済制度へ加入している。（3に掛金収納書を貼付）
□ | 労働協約又は就業規則に退職手当の定めがある。
□ | 特定退職金共済制度(※1)に加入している。
□ | 中小企業退職金共済制度(※2)に加入している。
2 下請業者が雇用する労働者について(該当項目の□をチェックし、下請業者名を記入する。)
□ | 建設業退職金共済制度へ加入している。（3に掛金収納書を貼付）
下請業者名:
□ | 労働協約又は就業規則に退職手当の定めがある。
下請業者名:
□ | 特定退職金共済制度(※1)に加入している。
下請業者名:
□ | 中小企業退職金共済制度(※2)に加入している。
下請業者名:
3 建設業退職金共済制度掛金収納書(※3)
掛金収納書貼付欄(※3)
※1 | 商工会議所又は商工会等の実施する退職金共済制度で、所得税法施行令第73条に規定するものをいう。
※2 | 中小企業退職金共済法に基づき設けられた制度で、勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業本部が運営しているものをいう。
※3 | メールにより写しを提出する場合､掛金収納書の原本は受注者で保管し､発注者から請求があった場合は提示すること。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 50施工体制台帳
様式第50号
[22 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
施 工 体 制 台 帳 | [27 empty] | 《下請負人に関する事項》
[29 empty] | 会社名 | [12 empty] | 代表者名
| ［会社名］ |  |  | 株式会社□□建設
| ［事業所名］ | [27 empty] | 住所
| 建設業の 許可 |  |  | 許 可 業 種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [9 empty] | 許可（更新）年月日
工事名称 及び 工事内容
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 | 第 | [5 empty] | 号
[10 empty] | 知事 |  | 一般
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 | 第 | [5 empty] | 号 | [9 empty] | 工期 |  |  | 自 | [9 empty] | 契約日
[10 empty] | 知事 |  | 一般
至
| 工事名称 及び 工事内容 |  |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
|  |  |  | 水路工事 | [24 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [11 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 |  |  | 富山農林振興センター | [30 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[37 empty] | 知事 |  | 一般
|  |  |  | 〒 | [30 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
| 工期 |  |  |  | 自 | 2020-11-10 | [6 empty] | 契約日 |  |  |  | 2020-11-09 | [19 empty] | 知事 |  | 一般
[5 empty] | 至 | 2021-03-12 | [22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  |  | 区分 |  | 名 称 | [9 empty] | 住 所 | [17 empty] | 加入 |  |  | 未加入 | [5 empty] | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  | 未加入
[36 empty] | 適用除外 | [8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外
[5 empty] | 元請契約 | [25 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険 | [6 empty] | 現場代理人名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名
[8 empty] | 加入 |  |  | 未加入 |  |  |  | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  |  | 未加入
[9 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[7 empty] | 元請契約 | [20 empty] | 主任技術者名 | [12 empty] | 雇用管理責任者名
専任
[7 empty] | 下請契約 | [25 empty] | 非専任
[30 empty] | 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名
| 発注者の 監督員名 |  |  | 富県 山輔 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
資格内容
| 監督員名 | [11 empty] | 権限及び意見申出方法
担当工事内容
| 現場 代理人名 |  |  | 新川 ○男 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  |  | 専任 | [8 empty] | 資格内容
非専任
| 監理技術者 補佐名 | [11 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [11 empty] | 専門 技術者名 | [14 empty] | 一号特定技能外 国人の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実 習生の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無
|  | 資格内容 | [11 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [11 empty] | 担当 工事内容
発注者へ写しを提出する際の添付書類 ・下請負人と締結した下請契約に係る契約書の写し ・建設業法施行規則第14条の２に定める事項を記載した作業員名簿
一号特定技能外 国人の従事の 状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実 習生の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無
外国人建設就労者の 従事の状況(有無)
（記入要領）
|  |  | １ この様式は元請が作成する。一次下請業者等が報告する再下請負通知書（様式第50号の３）を添付することにより、 | [51 empty] | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無)
一次下請負業者別の施工体制台帳とする。
２ 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載がある場合は、その写しを添付することにより
記載を省略することができる。
３ 主任技術者又は監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
４ 監理技術者補佐名は建設業法第26条第３項ただし書きの規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載する。
５ 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
（主任技術者又は監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
６ 受注者が設置する主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐並びに専門技術者について次のものを添付すること。
(1) 資格を証するものの写し
(2) 自社従業員である証明書類の写し（従業員証、健康保険証など）
７ 健康保険等の加入状況の保険加入の有無欄には、各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合は「加入」を、
行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」を、
従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
事業所整理記号等の営業所の名称欄には、この様式左側の営業所の名称欄には元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称を、
右側の一次下請負人に関する事項は請負契約に係る営業所の名称を、健康保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を、
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を、厚生年金保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号を、一括適用の承認に係る営業所の場合は、
本店の整理記号及び事業所番号を、雇用保険欄には、労働保険番号を、継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号をそれぞれ記載する。
なお、この様式左側について、元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は、下請契約欄に「同上」と記載する。
右側の一次下請負人に関する事項については、請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負契約を行う場合には欄を追加して記載する。
※＜下請負人に関する事項＞の「主任技術者、専門技術者」の記入要領
１ 主任技術者の配属状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。
２ 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
３ 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
４ 主任技術者の資格内容は、以下の中から該当するものを選んで記載すること。
(1) 経験年数による場合
1)大学卒「指定学科」 ３年以上の実務経験
（短大・高専卒業者を含む。）
2)高校卒「指定学科」 ５年以上の実務経験
3)その他 10年以上の実務経験
(2) 資格等による場合
1)建設業法「技術検定」
2)建築士法「建築士試験」
3)技術士法「技術士試験」
4)電気工事士法「電気工事士試験」
5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
6)消防法「消防設備士試験」
7)職業能力開発促進法「技能検定」
【リンク】
工事概要入力
シート

## （参考様式）作業員名簿
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記 載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保 険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用 除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 50－３再下請負通知書
様式第50号の３ | [24 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
再下請負通知書 | [30 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[32 empty] | 会社名 | [13 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[16 empty] | 【報告下請負業者】 | [15 empty] | 住所 電話番号
住所
[32 empty] | 工事名称 及び 工事内容 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
水路工事
元請名称
[32 empty] | 工期 |  |  | 自 | [10 empty] | 契約日
[17 empty] | 会社名 | [17 empty] | 至
[17 empty] | 代表者名 | [14 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [11 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[39 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
| 工事名称 及び 工事内容 |  |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 | [36 empty] | 知事 |  | 一般
|  |  |  | 水路工事 | [34 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[41 empty] | 知事 |  | 一般
| 工期 |  |  |  | 自 |  | 2020-11-10 | [8 empty] | 注文者との 契約日 |  |  |  | 2020-11-09
[32 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 至 |  | 2021-03-12
[39 empty] | 加入 |  |  | 未加入 | [5 empty] | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  | 未加入
| 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [11 empty] | 許可（更新）年月日 | [16 empty] | 適用除外 | [8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外
[34 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[9 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[11 empty] | 知事 |  | 一般
[9 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[11 empty] | 知事 |  | 一般
[31 empty] | 現場代理人名 | [13 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[33 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [11 empty] | 安全衛生推進者名
[9 empty] | 加入 |  |  | 未加入 | [5 empty] | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  |  | 未加入
[10 empty] | 適用除外 | [8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 |  |  |  |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専任 | [8 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険 | [8 empty] | 非専任
[33 empty] | 資格内容 | [11 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [14 empty] | 安全衛生責任者名 | [31 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [12 empty] | 安全衛生推進者名
現場代理人名 | [14 empty] | 雇用管理責任者名 | [15 empty] | 一号特定技能外 国人の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実 習生の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無
|  | 権限及び 意見申出方法 | [12 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 | [5 empty] | 専任 非専任 | [10 empty] | 資格内容
非専任
|  | 資格内容 | [14 empty] | 担当工事内容
発注者へ写しを提出する際の添付書類 ・下請負人と締結した下請契約に係る契約書の写し ・建設業法施行規則第14条の４に定める事項を記載した作業員名簿
一号特定技能外 国人の従事の 状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実 習生の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無
（記入要領）
１ 報告下請負業者は元請に提出すること。
２ 再下請負通知書には契約書の写しを添付すること。
３ この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。
４ 健康保険等の加入状況の保険加入の有無欄には、各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合は「加入」を、
行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」を、
従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
事業所整理記号等の営業所の名称欄には、請負契約に係る営業所の名称を、健康保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を、
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を、厚生年金保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号を、一括適用の承認に係る営業所の場合は、
本店の整理記号及び事業所番号を、雇用保険欄には、労働保険番号を、継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号をそれぞれ記載する。
なお、この様式左側について、直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う場合には欄をそれぞれ追加する。
※主任技術者、専門技術者の記入要領
主任技術者の配属状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。
専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
主任技術者の資格内容は、以下の中から該当するものを選んで記載すること。
(1) 経験年数による場合
1)大学卒「指定学科」 ３年以上の実務経験
（短大・高専卒業者を含む。）
2)高校卒「指定学科」 ５年以上の実務経験
3)その他 10年以上の実務経験
(2) 資格等による場合
1)建設業法「技術検定」
2)建築士法「建築士試験」
3)技術士法「技術士試験」
4)電気工事士法「電気工事士試験」
5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
6)消防法「消防設備士試験」
7)職業能力開発促進法「技能検定」
【リンク】
工事概要入力
シート

## 51工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
様式第51号
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発注者名 |  | 富山農林振興センター |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
元請名 |  | 株式会社□□建設 |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
監督員名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 |  | 小矢部 ○男 |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 |  |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
書記
|  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
副 会 長 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 47工事履行報告書
様式第47号
年 月 日
工 事 履 行 報 告 書 （ 月 分 ）
| 監督員 | 富県 富男 | 殿
[5 empty] | 商号又は名称 | 株式会社□□建設
[5 empty] | 現場代理人 | 砺波 ○男
| 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| 工期 | 2020-11-10 |  | から | 2021-03-19 | まで
| 月別 | 予定工程 ％ ( )は工程変更後 |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
（記事欄）
【リンク】
工事概要入力
シート

## 69現場事故報告書
様式第69号
現 場 事 故 報 告 書
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
[5 empty] | 受注者住所 | 富山市□□□町□□□
[5 empty] | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
現 場 事 故 の 報 告 に つ い て
この度、下記の現場で事故が発生しましたので報告します。
記
1 | 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
2 | 工事場所 | 富山市○○町○○○ |  |  |  |  | 地内
3 | 事故の概要
| （１）発生日時 |  | 令和 年 月 日（ ）
午前後 時 分ごろ
| （２）発生場所 |  |  | 市 |  | 町 |  | 地内
|  |  |  | 郡 |  | 村
| （３）被災者 |  | 男 ・ 女（ 歳）
工事関係者の場合 元請 ・ 下請
（４）事故発生状況及び発生原因等
①どのような場所で ②どのような作業をしているときに ③どのような物又は環境で ④どのような不完全な状態があって ⑤どのようにして事故が発生し ⑥どの程度のケガ又は被害であるかを記入すること。
※関連資料として平面図等を添付すること。
※関連資料を除き２枚以内に簡潔にまとめること。
（より詳細に報告する必要がある場合は、別様とすること。）
【リンク】
工事概要入力
シート

## 別紙-6工事特性・創意工夫・社会性等実施状況報告書(土木工事)
別紙－６
年 月 日
| 監督員 |  | 富県 富男 |  | 殿
[7 empty] | 商号又は名称 | 株式会社□□建設
[7 empty] | 現場代理人 | 砺波 ○男
| 工 事 名 |  |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書（土木工事）
|  | 項 目 |  |  | 評 価 内 容 |  | 備 考
|  | 工事特性 |  |  | 構造物の特殊性 | 施工規模が特殊な工事
複雑な形状の構造物
|  | 施工条件等への対応 |  |  | 都市部等の作業環境、社会条件等 | 地盤の変形、近接構造物、地中構造物への影響
周辺環境条件による作業条件、工程への影響
周辺住民等に対する騒音・振動への配慮
現道上での交通規制による影響
緊急時の対応が必要な工事
施工個所が広範囲に亘る工事
[5 empty] | 厳しい自然・地盤条件 | 特殊地盤条件への対応
雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響
急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事
動植物等の自然環境の保全への配慮
[5 empty] | 長期工事における安全確保 | １２ケ月を超える工期で事故なく完成し、作業条件により安全確保に苦慮した工事
その他
|  | 創意工夫 |  |  | 施工関係 | 施工に伴う機械、器具、工具、装置類
二次製品、代替製品の利用
|  | 自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  |  |  | 施工方法の工夫、施工環境の改善
仮設工施工の工夫、施工機械の工夫
特殊な工法や材料の使用
優れた技術力または能力として評価できる技術による施工
[5 empty] | 施工管理関係 | 施工管理の工夫（現場管理、施工計画、写真管理）
計測関係の工夫、集計及び管理図の工夫
ＣＡＤ施工管理ソフト、土量管理システム等の活用、ＩＣＴを活用した情報化施工
[5 empty] | 新技術活用 | 富山県認定ﾘｻｲｸﾙ製品・トライアル発注商品・県内産木材を使った製品の積極的活用
ＮＥＴＩＳ登録技術の積極的活用
[5 empty] | 品質関係 | 品質管理の工夫（土工、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設等）
二次製品等の使用材料の工夫
配筋・溶接作業等に関する工夫
[5 empty] | 安全衛生関係 | 安全施設・仮設備の配慮
安全教育・講習会・パトロール・安全帯使用等の工夫
作業環境の改善
交通事故防止の工夫
現場での地球環境への配慮
その他
|  | 社会性等 |  |  | 地域への貢献等 | 周辺環境への配慮
現場環境の地域への調和
|  | 地域社会や住民に対する貢献 |  |  |  | 地域住民とのコミュニケーション
地域が主催するイベントへの積極的参加
地域に密着した清掃活動等の実施
災害時における地域への援助・救援活動
１．該当する項目の□にレマーク記入。
２．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 別紙-6工事特性・創意工夫・社会性等実施状況報告書(建築工事)
別紙－６
年 月 日
| 監督員 |  | 富県 富男 |  | 殿
[7 empty] | 商号又は名称 | 株式会社□□建設
[7 empty] | 現場代理人 | 砺波 ○男
| 工 事 名 |  |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書（建築工事）
|  | 項 目 |  |  | 評 価 内 容 |  | 備 考
|  | 工事特性 |  |  | 建築の特殊性 | 対象建物の規模が特殊な工事
対象建物の耐震レベルが高い工事
|  | 施工条件等への対応 |  |  |  | 対象建物の機能が特殊な工事
[5 empty] | 都市部等の作業環境、社会条件等 | 近接構造物、地中構造物への影響
周辺環境条件による作業条件、工程への影響
周辺住民等に対する騒音・振動への配慮
周辺水域環境に対する水質汚濁への配慮
施工状況や施工条件に対応した工法が必要な工事
[5 empty] | 厳しい自然・地盤条件 | 湧水の発生等、地下水の影響が大きい工事
軟弱地盤等、支持地盤の影響が大きい工事
雨・雪・風・気温等の自然条件の影響
[5 empty] | 長期工事における安全確保 | １２ケ月を超える工期で事故なく完成し、作業条件により安全確保に苦慮した工事
その他
|  | 創意工夫 |  |  | 施工関係 | 施工に伴う機械、器具、工具、装置類
二次製品、代替製品の利用
|  | 自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  |  |  | 施工方法の工夫、施工環境の改善
仮設工施工の工夫
既存施設・近隣等に対する騒音振動対策の工夫
保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫
作業の安全性向上のための施工方法等の工夫
特殊な工法や材料の使用
優れた技術力または能力として評価できる技術による施工
[5 empty] | 施工管理関係 | 出来形管理等に関する工夫、施工計画書・写真管理等の工夫
出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫
ＣＡＤ施工管理ソフト、土量管理システム等の活用、ＩＣＴを活用した情報化施工
[5 empty] | 新技術活用 | 富山県認定ﾘｻｲｸﾙ製品・トライアル発注商品・県内産木材を使った製品の積極的活用
ＮＥＴＩＳ登録技術の積極的活用
[5 empty] | 品質関係 | 品質管理の工夫（躯体工事等）
材料・施工の検査試験に関する工夫
品質記録方法の工夫
[5 empty] | 安全衛生関係 | 安全施設・仮設備の配慮
安全教育・講習会・パトロール等の工夫
作業環境の改善
交通事故防止の工夫
現場での地球環境への配慮
その他
|  | 社会性等 |  |  | 地域への貢献等 | 周辺環境への配慮
現場環境の地域への調和
|  | 地域社会や住民に対する貢献 |  |  |  | 地域住民とのコミュニケーション
地域が主催するイベントへの積極的参加
地域に密着した清掃活動等の実施
災害時における地域への援助・救援活動
１．該当する項目の□にレマーク記入。
２．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 別紙-6工事特性・創意工夫・社会性等実施状況(説明資料)
別紙－６
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
| 工 事 名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
項 目
| 提 案 内 容 |  | 評 価 内 容
（説明）
（添付図）
説明資料は簡素に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。
【リンク】
工事概要入力
シート

## NETIS登録技術活用効果調査表
活用効果調査表（施工者希望型 受注者提出用）
※「工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書」に添付
※記入要領
①すべての調査項目について調査を行ってください。
ただし、その他については、内容の記載した場合に、評価点へのチェック(○で囲む）を行ってください。
②調査項目はすべて必須記入です。
③定性調査内容に対する評価点は５段階評価とし、該当する評価点をチェック（○で囲む）してください。
従来技術に比べ優れている。 （＋２）
〃 やや優れている。 （＋１）
〃 同程度である。 （ ０ ）
〃 やや劣っている。 （－１）
〃 劣っている。 （ー２）
④記載している項目に該当がない場合は、「その他追加調査した結果」に追記してください。
⑤評価できない項目がある場合は、０で評価してください。
⑥評価点は調査内容ごとに合計点を算出し、計算式に従って算出してください。
⑦各所見（調査結果）欄に、採点をした理由等の所見を記入してください。
⑧高い評価点及び低い評価点をつけた場合には、その理由を留意点に記載してください。
（工事番号） |  |  | （工事名）
4909999 |  |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
調査者 |  |  | （受注者名・氏名・連絡先）
NETIS登録技術名称 |  |  |  | 登録番号
従来技術
当該現場条件 | 自然環境 （騒音、振動、水質等）
周辺環境 （病院、学校、鉄塔の有無等）
現場条件
調査項目 | Ⅰ経済性 | ・単位当りの関係するコスト（施工費、維持管理費等）と従来技術を使った場合の概算コストを比較する。
|  |  | 従来工法 | 新技術 | コスト差
|  | 単位数量当り | 千円 | 千円 | 千円
評価点 （０～２００点） ＝１００＋１００×コスト差／従来技術コスト ＝
調査結果
| Ⅱ工程 | ・従来技術と新技術の対応する施工ｻｲｸﾙについて施工単価当りの実施施工日数と従来技術の施工日数（概算）を比較する。
|  |  | 従来技術 | 新技術 | 短縮日数
|  | 単位数量当り | 日 | 日 | 日
評価点 （０～２００点） ＝１００＋１００×短縮日数／従来技術の施工日数 ＝
調査結果
| Ⅲ品質・出来形 | 調査内容 |  |  | 評価点
|  | 品質は向上したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 出来形・精度は向上したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 耐久性が向上する構造になったか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 品質・出来形の管理項目は減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 品質・出来形の管理頻度は減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | その他（） |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | その他（） |  |  | +2 +1 0 -1 -2
得点：
評価点 ＝１００＋（５０×得点）／選択項目数 ＝
調査結果
| Ⅳ安全性 | 調査内容 |  |  | 評価点
|  | 墜落・転落事故の危険性が減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 重機災害の危険性が減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 飛来・落下物災害の危険性が減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 作業環境が向上したか？（暗がり・騒音・狭所作業等の減少） |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 危険物等の取り扱いが減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | その他（） |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | その他（） |  |  | +2 +1 0 -1 -2
得点：
評価点 ＝１００＋（５０×得点）／選択項目数 ＝
調査結果
| Ⅴ施工性 | 調査内容 |  |  | 評価点
|  | 現場での施工が減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 仮設工が減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 作業員が容易になったか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 熟練度に依存した工程が減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 施工の機械化の程度は向上したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 施工時の制約条件が減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | その他（） |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | その他（） |  |  | +2 +1 0 -1 -2
得点：
評価点 ＝１００＋（５０×得点）／選択項目数 ＝
調査結果
| Ⅵ環境 | 調査内容 |  |  | 評価点
|  | 周辺の大気汚染・土壌汚染・水質汚染が減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 騒音・振動・粉塵等が減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 周辺の自然・生態環境・景観との調和は向上したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 産業廃棄物の発生量は減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 危険物等の取り扱いが減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | その他（） |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | その他（） |  |  | +2 +1 0 -1 -2
得点：
評価点 ＝１００＋（５０×得点）／選択項目数 ＝
調査結果
| Ⅶその他 | 調査内容 |  | コメント
その他（）
その他（）
その他（）
調査結果
総合的な所見
その他追加調査した結果
【NETIS資料・施工状況等の写真】（適宜別紙可）
【リンク】
工事概要入力
シート

## 56工事段階確認申出書
様式第56号
年 月 日
監督員 富県 富男 殿
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 株式会社□□建設
|  |  |  | 現場代理人 |  | 砺波 ○男 |  | 印
工事段階確認申出書 (第 回）
| １ 工 事 名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| ２ 工事場所 | 富山市○○町○○○ |  |  |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 10800000
| ４ 契約年月日 | 2020-11-09
| ５ 工 期 | 2020-11-10 |  |  | から
|  | 2021-03-19 |  |  | まで
６ 段階確認対象部分
| 工 種 | 設計数量 |  | 検査部分数量 |  | 摘 要 (検査済数量等）
| ７ 段階確認希望年月日 |  | 令和 年 月 日
【リンク】
工事概要入力
シート

## 57工事中間検査申出書
様式第57号
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  |  | 受注者 | 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□建設 |  |  | 印
代表取締役社長 □□□□
工事中間検査申出書（第 回）
| １ 工 事 名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| ２ 工事場所 | 富山市○○町○○○ |  |  |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 10800000
| ４ 契約年月日 | 2020-11-09
| ５ 工 期 | 2020-11-10 |  |  | から
|  | 2021-03-19 |  |  | まで
６ 検査対象部分
| 工 種 | 設計数量 |  | 検査部分数量 |  | 摘 要 （検査済数量等）
| ７ 検査希望年月日 |  | 令和 年 月 日
【リンク】
工事概要入力
シート

## 44_2中間前払金請求書
様式第44号の２（富山県土木建築工事費の前金払取扱規則様式第２号）
中 間 前 払 金 請 求 書
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  | 受注者 住所 |  | 富山市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
法人にあつては、主たる事務所の所在地
及び名称並びに代表者の氏名
中間前金払を受けたいので、富山県土木建築工事費の前金払取扱規則第３条第２項
の規定により、次のとおり関係書類を添えて請求します。
| 中間前払金請求額 |  |  |  |  | 円
|  | （工事番号 | 4909999 | ）
| 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| 工事場所 | 富山市○○町○○○ |  |  |  |  | 地内
| 工期 | 2020-11-10 |  | から | 2021-03-19 |  |  | まで
工事着手年月日
| 契約方法 | □一般競争入札 □指名競争入札 □随意契約
| 請負代金の額 |  | 10800000 |  |  | 円
金融機関名
| 振込先 | 口座名義
口座番号
【リンク】
工事概要入力
シート

## 44_3認定申請書
様式第44号の３（富山県土木建築工事費の前金払取扱規則様式第３号）
認 定 申 請 書
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  | 受注者 住所 |  | 富山市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
法人にあつては、主たる事務所の所在地
及び名称並びに代表者の氏名
富山県土木建築工事費の前金払取扱規則第２条第２項各号に掲げる要件に該当
する旨の認定を受けたいので、同規則第４条第１項の規定により、関係書類を添えて
申請します。
| 前払金請求額 |  | 金 |  |  | 円
|  | （工事番号 | 4909999 | ）
| 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| 工事場所 | 富山市○○町○○○ |  |  |  |  | 地内
| 工期 | 2020-11-10 |  | から | 2021-03-19 |  |  | まで
工事着手年月日
| 契約方法 | □一般競争入札 □指名競争入札 □随意契約
| 請負代金の額 |  | 10800000 |  |  | 円
| 振込先 |  | 金融機関名
口座名義
口座番号
摘要
【リンク】
工事概要入力
シート

## 59部分払申請書
様式第59号
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
|  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
第 回部分払金申請書
下記工事の出来形部分を検査のうえ、合格部分に対する部分払金を支払われるよう
申請します。
記
| １ 工 事 名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| ２ 工事場所 | 富山市○○町○○○ |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 10800000
| ４ 契約年月日 | 2020-11-09
| ５ 工 期 | 2020-11-10 | から | 2021-03-19 | まで
６ 受領済工事金
| 前払金 |  | 円
| 第１回部金 |  | 円
| 第２回部金 |  | 円
【リンク】
工事概要入力
シート

## 60部分払金請求書
様式第60号
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
|  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
第 回部分払金請求書
\
上記金額を、下記工事の部分払金として請求します。
記
| １ 工 事 名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| ２ 工事場所 | 富山市○○町○○○ |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 10800000
| ４ 契約年月日 | 2020-11-09
| ５ 工 期 | 2020-11-10 | から | 2021-03-19 | まで
６ 受領済工事金
| 前払金 |  | 円
| 第１回部金 |  | 円
| 第２回部金 |  | 円
【リンク】
工事概要入力
シート

## 68工期延長申出書
様式第68号
工 期 延 長 申 出 書
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  |  | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
| 2020-11-09 | 付けで契約を締結した下記工事について、
工期の延長を請求いたします。
記
| １ 工 事 名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| ２ 工事場所 | 富山市○○町○○○ |  |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 10800000
| ４ 変更前完成期限 | 2021-03-12
| ５ 変更後完成期限 | 2021-03-19
| ６ 延長日数 | 7 | 日間
７ 延長を要する理由
| ８ 現在出来高率 |  |  | ％
【リンク】
工事概要入力
シート

## 61工事完成届
様式第61号
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  |  | 受注者 | 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
工 事 完 成 届
下記の通り工事が完成したので、お届けします。
記
| １ 工 事 名 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| ２ 工事場所 |  | 富山市○○町○○○ |  |  | 地内
| ３ 請負代金額 |  |  | 10800000
| ４ 契約年月日 |  | 2020-11-09
５ 受領済工事金
|  | 前払金 |  |  |  | 円
|  | 第１回部金 |  |  |  | 円
|  | 第２回部金 |  |  |  | 円
|  | 第３回部金 |  |  |  | 円
| ６ 工 期 |  | 2020-11-10 |  |  | から
|  |  | 2021-03-19 |  |  | まで
| ７ 完成年月日 |  | 2021-03-19
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-2安全・訓練等の実施記録
様式－２
安 全 ・ 訓 練 等 の 実 施 記 録
|  | 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
実 施 年 月 日 |  | 令和 年 月 日( 曜日) 時～ 時
実 施 場 所 |  | 教育 訓練
参 加 人 数 |  | 職種 : 名 職種 : 名
職種 : 名 職種 : 名
訓 練 等 の 内 容
項 目 | 教 育 内 容 |  |  | 講 師 名 | 時 間 | 備 考
| 視 聴 覚 教 育 | 実 践 訓 練 |  |  | (分)
写 真 １
訓練の内容他
写 真 ２
訓練の内容他
写 真 ３
訓練の内容他
【リンク】
工事概要入力
シート

## 102_1工事修補承諾書
様式第102号の1
年 月 日
検 査 員 殿
|  |  |  | 受 注 者 | 株式会社□□建設
[5 empty] | 代表取締役社長 □□□□ | 印
工 事 修 補 承 諾 書
検査の結果、修補の指示があった下記の事項について、修補を承諾します。
| 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
指 示 事 項
修 補 期 限 |  |  | 年 月 日
【リンク】
工事概要入力
シート

## 98修補工事完了届
様式第98号
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  | 受注者 | 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
修補工事完了届
下記のとおり、修補工事が完了しましたのでお届けします。
記
| 工 事 名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| 工事場所 | 富山市○○町○○○ |  |  | 地内
| 修補期限 | 年 月 日
| 修 補 事 項 |  |  | 処 置 事 項
【リンク】
工事概要入力
シート

## 102_2軽易な修補に係る修補工事完了届
様式第102号の2
年 月 日
検 査 員 殿
|  | 受注者 | 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
|  |  |  | 代表取締役社長 □□□□ |  | 印
修補工事完了届
下記のとおり、修補工事が完了しましたのでお届けします。
記
| 工 事 名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| 工事場所 | 富山市○○町○○○ |  |  | 地内
| 修補期限 | 年 月 日
| 修 補 事 項 |  |  | 処 置 事 項
【リンク】
工事概要入力
シート

## 62工事引渡書
様式第62号
工 事 引 渡 書
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  |  |  | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
|  | 2021-03-23 |  | 付けで完成検査合格の通知を受けたので、
下記工事を引き渡します。
記
|  | １ 工事名 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
|  | ２ 工事場所 |  | 富山市○○町○○○ |  | 地内
【リンク】
工事概要入力
シート

## 63請負代金請求書
様式第63号
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  |  | 受注者 | 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
請 負 代 金 請 求 書
\
上記の金額を、下記工事の請負代金として請求します。
記
| １ 工 事 名 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
| ２ 工事場所 |  | 富山市○○町○○○ |  |  |  | 地内
| ３ 請負代金額 |  | 10800000
| ４ 契約年月日 |  | 2020-11-09
| ５ 工 期 |  | 2020-11-10 |  |  | から | 2021-03-19 | まで
| ６ 完成年月日 |  | 2021-03-19
７ 受領済工事金
|  | 前払金 |  |  |  | 円
|  | 第１回部金 |  |  |  | 円
|  | 第２回部金 |  |  |  | 円
|  | 第３回部金 |  |  |  | 円
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-1施工管理図表 表紙
様式 １
令和 | 年度 |  |  |  | 事業 |  |  | 地区
工程管理図表
|  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 | [6 empty] | 出来形管理図表
品質管理図表
安全管理資料
[5 empty] | 受注者 |  | 株式会社□□建設
工種 |  |  | 番号 | 管理項目 | 番号 | 管理項目 |  | 番号 | 管理項目
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-2施工計画表
様式 ２
[15 empty] | 監督員 | 現場責任者 |  | 施工管理責任者
施工計画表 |  |  | 地区名 |  |  | 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 |  |  | 受注者 | 株式会社□□建設
工種 | 区分 | 数量 |  | 月 | 月 |  |  | 月 | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  |  | 月
％
全体 |  | (％) | [15 empty] | 出来高率
計画出来高 |  | (％)
実績 |  | (％)
差 |  | (％)
※現場責任者は主任技術者又は現場代理人とする。
5 10 15 20 25
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
5 10 15 20 25
5 10 15 20 25
5 10 15 20 25
5 10 15 20 25
5 10 15 20 25
5 10 15 20 25
100
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-3出来形管理図
様式 ３
出来形管理図 | [5 empty] | 監督員 | 現場代理人又 は主任技術者 | 施工管理責任者
1 工事名 |  |  | 2 工種 | 3 項目 | 4 箇所 |  | 5 測定者
中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
デ｜タの記録表 | 測点
距離
設計値
実測値
設計値との差
設計値
実測値
設計値との差
設計値
実測値
設計値との差
設計値
実測値
設計値との差
出来形管理
測定年月日
略図
上限
下限
上限
下限
基準高
厚さ
測定基準
工種
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-4出来形管理図（整地工用）
様式 ４
出来形管理図(整地工用) | [16 empty] | 監督員 |  |  | 現場代理人又 は主任技術者 |  |  | 施工管理責任者
№
工事名 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 | [8 empty] | 工種 | [8 empty] | ほ区番号
面積測定
測定記録
[5 empty] | ① | ② | ③ | ④ |  |  | ○計画標高： | EL＝ |  | ｍ | ○計画面積 | [5 empty] | ㎡
上段：心土測定
下段：表土測定 |  |  |  | 用 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 排 |  | ○心土標高： | 砂質土、砂利混じり土、粘土 |  |  | 略 図
|  |  |  | 水 |  |  |  |  | 水
|  |  |  | 路 | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | 路 |  | ○水戸尻標高： | EL＝ |  | ｍ
|  |  |  | 側 |  |  |  |  | 側
○水口標高 |  |  |  |  | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ |  |  | 測定点の数： | n＝ |  | 点
| EL= |  | ｍ
出 来 形 管 理 図 | 心 土
[10 empty] | 施工年月日： |  | 年 月 日
[10 empty] | 測定年月日： |  | 年 月 日
測定者：
[10 empty] | BM： |  |  |  | ｍ
|  | 平均標高 | [7 empty] | BS： |  |  |  | ｍ
|  | （ ） | [7 empty] | IH： | （BM+BS) |  |  | ｍ
[10 empty] | FS＝ | IH－∑FS／n
[10 empty] | ＝ | IH－（ |  | ）／（ | ）
[10 empty] | ＝ |  |  |  | ｍ | 面積計算書（ヘロン式）
[15 empty] | ア | a |  |  | イ | a |  |  | ウ | a |  | エ | a
| 表 土 | [14 empty] | b |  |  |  | b |  |  |  | b |  |  | b
[10 empty] | 施工年月日： |  | 年 月 日
[10 empty] | 測定年月日： |  | 年 月 日 |  |  |  | c |  |  |  | c |  |  |  | c |  |  | c
測定者：
[16 empty] | 面積 |  |  |  | 面積 |  |  |  | 面積 |  |  | 面積
[10 empty] | BM： |  |  |  | ｍ |  |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | ㎡
|  | 平均標高 | [7 empty] | BS： |  |  |  | ｍ | オ | a |  |  | カ | a |  |  | キ | a |  | ク | a
|  | （ ） | [7 empty] | IH： | （BM+BS) |  |  | ｍ
[16 empty] | b |  |  |  | b |  |  |  | b |  |  | b
[10 empty] | FS＝ | IH－∑FS／n
[10 empty] | ＝ | IH－（ |  | ）／（ | ） |  | c |  |  |  | c |  |  |  | c |  |  | c
[10 empty] | ＝ |  |  |  | ｍ
[16 empty] | 面積 |  |  |  | 面積 |  |  |  | 面積 |  |  | 面積
[18 empty] | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | ㎡
基準高(均平)の測定は、原則として10ａ当たり3点とする。 | [14 empty] | 実測面積の計＝ | [5 empty] | ㎡
管理図には、段毎に線種を変えて表示すること。(上段： 、中断： 、下段： 、最下段： ）
略図には設計図を利用しても良い。 | [14 empty] | 実測面積（ |  |  | ）-計画面積（ |  |  |  | ）／計画面積（ |  |  | ）×100＝＋－ |  |  | ％
+60㎜
40
20
0
-20
-60
-40
+60㎜
40
20
0
-20
-60
-40
㎜
㎜
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-5出来形管理図（暗渠排水用）
様式 ５
出来形管理図（暗渠排水用） | [14 empty] | 監督員 | 現場代理人又 は主任技術者 | 施工管理責任者
地区名 | [7 empty] | 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 | [6 empty] | ブロック番号
仮地番
＜測定結果一覧表＞ | [11 empty] | 測定者 |  |  |  | ＜資材集計表＞
列 番 | 田面標高 |  | 吸水渠布設深（FS) | [6 empty] | 集水渠布設深（FS) |  |  |  |  | 排水路 底高 | 資材名 | 規格 | 数量
| （FS） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 落差 | 延長 | 勾配 | 1 | 2 | 落差 | 延長 | 勾配 |  | 吸水管 |  |  | ｍ
Ⅰ |  | 指定値
実測FS
|  | 布施深 | [13 empty] | 集水管 |  |  | ｍ
Ⅱ |  | 指定値
実測FS
|  | 布施深 | [13 empty] | 水閘 |  |  | ヶ
Ⅲ |  | 指定値
|  | 実測FS | [13 empty] | 水栓 |  |  | ヶ
布施深
Ⅳ |  | 指定値 | [13 empty] | エルボ |  |  | ヶ
実測FS
布施深
[16 empty] | チーズ |  |  | ヶ
| ＜配置見取図＞ | [9 empty] | ＜記入注＞
1.見取図に写真撮影箇所を→印で明示すること。
[11 empty] | 2.掘削時点の地下水深を測定記入すること。 |  |  |  |  | キャップ |  |  | ヶ
3.見取図に現況土性を記入すること。
[12 empty] | 軟弱 |  | 特に軟弱
4.見取図に付属品施工箇所を記号で明示すること。
[16 empty] | もみがら |  |  | 個
排水側 →
用水側 →
Ｌ エルボ ト チーズ Y 枝 管 Λ 異型ジョイント Ｘ キャップ ◎ 水 栓 ● 水 閘
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-6出来形管理図（構造物用）
様式 ６
出来形管理図（構造物用） | [8 empty] | 監督員 | 現場代理人又 は主任技術者 | 施工管理責任者
1.地区名 |  | 2.工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 | 3.工 程 | 4.項 目 | 5.箇 所
施工月日
| 構 造 図 |  |  |  |  | 実測月日
測定者
[6 empty] | コ ン ク リ ｜ ト 付 帯 構 造 物 | 基準高 | 基準値 | 上限
下限
[7 empty] | 厚さ | 基準値 | 上限
下限
[7 empty] | 巾 | 基準値 | 上限
下限
[7 empty] | 高さ | 基準値 | 上限
下限
[7 empty] | 長さ | 基準値 | 上限
下限
注
記 事 | [6 empty] | 1. | 構造図で管理を行なってもよい。
この場合は測定寸法を朱書きする。
[7 empty] | 2. | 上記による場合は管理基準値一覧表
をつける。
表示内容は例であり、
管理する｢工種」｢項目」を記載すること。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-8測定結果一覧表
様式 ８
測定結果一覧表
|  |  | 監督員 | 現場代理人又 は主任技術者 | 施工管理責任者
工 種
項 目 |  |  |  | 測定者
測点 | 設計値 | 実測値 | 設計値との差 | 規格値 | 規格値との差
| Ａ | Ｂ | Ｃ＝Ｂ-Ａ | Ｄ | Ｅ＝Ｂ-Ｄ
〔注〕 | （イ）出来形の場合はＥ欄は記入する必要はない。
（ロ）品質の場合は必要と思われる欄のみ記入し、他は空欄とする。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-7品質管理図（生コンクリート）
様式 ７
品質管理図（生コンクリート） | [12 empty] | 監督員 | 現場代理人又 は主任技術者 | 施工管理責任者
№
工事名 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 | [7 empty] | 工種 | 生コン納入業者
番 号 | 供試体 |  | 空気量 | 圧 縮 （ 曲 げ ） 強 度 試 験
| 採取 | 規格 | スランプ | 試験日 | 養生 日数 | 養生 区分 | 供試体 番号 | 重量 | 破壊荷重 | 圧 縮 強 度 Ｎ／㎜2 |  |  | 備考
| 月日 |  | 測定値 |  |  |  |  | ㎏ | ｔ | 圧縮強度 | 摘要
1
|  | 設計強度 |  | 月 |  |  | 2
[5 empty] | 7日 | 水中 | 3
| 月 | Ｎ／㎜2 |  | 日 |  |  | 平均 |  |  |  | 推定4週値（ | ）
1
|  | スランプ |  | 月 |  |  | 2
| 日 |  | ％ |  | 28日 | 水中 | 3
|  | ㎝ |  | 日 |  |  | 平均
1
| 曜 | 空気量 |  | 月 |  |  | 2
[5 empty] | 28日 | 現場 | 3
|  | ％ |  | 日 |  |  | 平均
1
|  | 設計強度 |  | 月 |  |  | 2
[5 empty] | 7日 | 水中 | 3
| 月 | Ｎ／㎜2 |  | 日 |  |  | 平均 |  |  |  | 推定4週値（ | ）
1
|  | スランプ |  | 月 |  |  | 2
| 日 |  | ％ |  | 28日 | 水中 | 3
|  | ㎝ |  | 日 |  |  | 平均
1
| 曜 | 空気量 |  | 月 |  |  | 2
[5 empty] | 28日 | 現場 | 3
|  | ％ |  | 日 |  |  | 平均
1
|  | 設計強度 |  | 月 |  |  | 2
[5 empty] | 7日 | 水中 | 3
| 月 | Ｎ／㎜2 |  | 日 |  |  | 平均 |  |  |  | 推定4週値（ | ）
1
|  | スランプ |  | 月 |  |  | 2
| 日 |  | ％ |  | 28日 | 水中 | 3
|  | ㎝ |  | 日 |  |  | 平均
1
| 曜 | 空気量 |  | 月 |  |  | 2
[5 empty] | 28日 | 現場 | 3
|  | ％ |  | 日 |  |  | 平均
0 5 10 15 20 25 30 35
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-9スランプ試験一覧表
様式 ９
スランプ試験一覧表
工事名： | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
工種： | [5 empty] | 監督員 | 現場代理人又 は主任技術者 | 施工管理責任者
測定者：
№
圧縮（曲げ）強度 |  |  |  | Ｎ／㎜2 | 粗骨材の最大寸法 |  |  |  | ㎜
スランプの値 |  |  |  | ㎝ | 水セメント比 |  |  |  | ％
測定番号 | 測定月日 | 気温 | 打設量 | ＡＭ ＰＭ | スランプ の測定値 | 判定 | 備考
|  | ℃ | ｍ3 |  | ㎝
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式10-1Ｘ(－)－Ｒ管理データシート
様式 10－１
Ｘ-Ｒ管理データシート（1） | [11 empty] | 監督員 |  |  | 現場代理人又 は主任技術者 |  | 施工管理責任者
名称 | [10 empty] | 期間 |  | 自 |  | 令和 年 月 日
品質・特性 | [12 empty] | 至 |  | 令和 年 月 日
測定単位 |  |  |  |  | 日標準量
規格限界 | 上限値 |  |  |  | 試料 |  | 大きさ
| 下限値 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  | 測定者 | [7 empty] | ㊞
設計基準値 |  |  |  |  | 作業機械名 | [5 empty] | 作成者 | [7 empty] | ㊞
月日 | 組の番号 | 測定値 | [6 empty] | 計 | 平均値 | 範囲
|  | ｘ1 | ｘ2 | ｘ3 |  | ｘ4 |  | ｘ5 | ∑ｘ |  | Ｒ
1
2
3
| 4 | [11 empty] | 平均
| 5 | [11 empty] | 累計
| 小計 | [11 empty] | 小計
6
7
8
| 9 | [11 empty] | 平均
| 10 | [11 empty] | 累計
| 小計 | [11 empty] | 小計
11
12
13
14
15
16
17
18
| 19 | [11 empty] | 平均
| 20 | [11 empty] | 累計
| 小計 | [11 empty] | 小計
記 事 | [12 empty] | ｎ | ｄ2 |  | A4 |  | D2
[13 empty] | 2 | 1.13 |  | 1.88 |  | 3.27
[13 empty] | 3 | 1.69 |  | 1.02 |  | 2.57
[13 empty] | 4 | 2.06 |  | 0.73 |  | 2.28
[13 empty] | 5 | 2.33 |  | 0.58 |  | 2.11
注） | 1.規格限界、設計基準値は設計図書、仕様書に定められた値を記入する。
2.管理限界線の引き直しは、5－5－10－20－20方式による。
| （備考） |  | 管理限界計算のための予備データの区間とする。
上記の管理限界を適用する区間を示す。
3.21組～40組までは別に新しいデータシートに記入する。以下20組ごとに同様とする。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式10-2Ｘ(－)－Ｒ管理データシート
様式 10－２
Ｘ-Ｒ管理データシート（1）の２ | [9 empty] | 監督員 |  |  | 現場代理人又 は主任技術者 |  | 施工管理責任者
月日 | 組の番号 | 測定値 |  |  |  |  | 計 | 平均値 | 範囲
|  | ｘ1 | ｘ2 | ｘ3 | ｘ4 | ｘ5 | ∑ｘ |  | Ｒ
平均
累計
| 小計 | [9 empty] | 小計
平均
累計
| 小計 | [9 empty] | 小計
記 事 | [10 empty] | ｎ | ｄ2 |  | A4 |  | D2
[11 empty] | 2 | 1.13 |  | 1.88 |  | 3.27
[11 empty] | 3 | 1.69 |  | 1.02 |  | 2.57
[11 empty] | 4 | 2.06 |  | 0.73 |  | 2.28
[11 empty] | 5 | 2.33 |  | 0.58 |  | 2.11
注） | 1.管理限界線の引き直しは、5－5－10－20－20方式による。
| （備考） |  | 管理限界計算のための予備データの区間とする。
上記の管理限界を適用する区間を示す。
2.以下最近の20組（平均値 を1個とする）のデータを用い、次の20個に対する管理限界とする。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-11Ｘ(－)－Ｒ管理図
様式 11
Ｘ－Ｒ管理図 | [6 empty] | 監督員 |  | 現場代理人又 は主任技術者 | 施工管理責任者
設計基準値 |  | 工事名 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
名称 |  | 日標準量 |  |  | 期間 | 自 |  | 年 月 日
品質特性 |  | 規格値限界 | 上限値 |  |  | 至 |  | 年 月 日
測定単位 |  |  | 下限値
測定方法 |  | 試料 | 大きさ | [7 empty] | ㊞
作業機械名 |  |  | 間隔 |  | 測定者 | [5 empty] | ㊞
X
Ｒ
組の番号
記事
注） | 1 管理図には、別紙「X-R管理データシート（１）」から記入する。
2 記事欄には、異常原因、その他必要事項を記入する。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-12材料検収簿
様式 12
材料検収簿 | [5 empty] | 監督員 | 現場代理人又 は主任技術者
工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 |  |  | 工事期間
資材の名称 |  |  |  | 規格
納入者 |  |  |  | 設計数量
月日 | 納入数量 | 不合格 |  | 合格 |  | 検査数量 | 備考
|  |  | 累計 |  | 累計
． ．
． ．
． ．
． ．
． ．
． ．
． ．
． ．
． ．
． ．
． ．
． ．
． ．
． ．
． ．
． ．
． ．
． ．
． ．
． ．
・外観、形状については、全数を検査する。
・寸法（重量）については、100個又はその端数毎に、1個を検査する。
（検査結果を、別表に記入する。）
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式13-1二次製品品質管理図（一般製品）
様式 13－１
二次製品品質管理図（一般製品） | [9 empty] | 監督員 | 現場代理人又 は主任技術者 | 施工管理責任者
№
製品名 | [8 empty] | 規格
工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 | [7 empty] | 納入者名
番号 | 納入月日 |  | 検収月日 | 測定 | 外観 | 重量 | 配筋検査 | 寸 法 検 査 |  |  |  | その他 （外観等） | 備考 （製造月日等）
㎏
設計値
実測値
設計値との差
実測値
設計値との差
実測値
設計値との差
実測値
設計値との差
実測値
設計値との差
実測値
設計値との差
実測値
設計値との差
実測値
設計値との差
実測値
設計値との差
実測値
設計値との差
測定基準 |  |  |  | 外観、形状等
標準ロット数 |  | 試験基準
原則として、100個又はその端数ごとに1個を抽出して検査を行なうこと。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式13-2二次製品品質管理図（管製品）
様式 13－２
二次製品品質管理図（管製品） | [9 empty] | 監督員 | 現場代理人又 は主任技術者 | 施工管理責任者
№
製品名 | [8 empty] | 規格
工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 | [7 empty] | 納入者名
番号 | 納入月日 |  | 検収月日 | 測定 | 外圧検査 | 重量 | 配筋検査 | 寸 法 検 査 |  |  |  | その他 （外観等） | 備考 （製造月日等）
㎏
設計値
実測値
設計値との差
実測値
設計値との差
実測値
設計値との差
実測値
設計値との差
実測値
設計値との差
実測値
設計値との差
実測値
設計値との差
実測値
設計値との差
実測値
設計値との差
実測値
設計値との差
測定基準 |  |  |  | 外観、形状等
標準ロット数 |  | 試験基準
原則として、100個又はその端数ごとに1個を抽出して検査を行なうこと。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-14鋼管溶接測定結果一覧表
様式 14
鋼管溶接測定結果一覧表 |  |  |  | 監督員 | 現場代理人又 は主任技術者 | 施工管理責任者
工事名： | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 |  |  | 受注者： | 株式会社□□建設
工種名： |  |  |  | 測定者： |  | ㊞
測定位置 | 実測値 |  |  |  | 規格値 | 摘要
| Ｘ | Ｙ | Ｘ’ | Ｙ’
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-15鋼管溶接塗覆装点検表
様式 15
鋼管溶接塗覆装点検表 |  |  | 監督員 | 現場代理人又 は主任技術者 |  | 施工管理責任者
工事名： | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 |  | 受注者： | 株式会社□□建設
|  |  | 測定者： |  |  | ㊞
測定位置 | 工種 | 項目 |  | 判定 |  | 摘要
|  |  |  | 良 | 否
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-16管水路ジョイント間隔測定結果一覧表
様式 16
管水路ジョイント間隔測定結果一覧表 | [13 empty] | 監督員 |  | 現場代理人又 は主任技術者 |  | 施工管理責任者
| 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 | [7 empty] | 受注者 | 株式会社□□建設
| 工種名 | [8 empty] | 測定者 | [8 empty] | ㊞
工種名 | 測定年月日 | 測定位置 | 測定値（接合時） |  |  |  | 平均 | 判 定 | 備考 | 測定年月日 | 測定値（埋戻後） |  |  |  | 平均 |  | 判 定 | 備考
（呼び径） |  | （管番号） | a | b | c | d |  |  |  |  | a | b | c | d
（注1） | 規格値は、埋戻しの値であり、原則として4箇所のうち1箇所でもこの値を超えてはならない。 | [8 empty] | 測定箇所 |  |  |  |  | 基準値
（注2） | 接合時の測定は、呼び径700㎜以下の場合、管の外から確認してもよい。
また、埋戻し後の測定は、ＰＣ管等重要な管を除き呼び径700㎜以下の測定は必要ない。
（注3） | 施工データが安定するまでの間は、上表の4箇所にこだわらず密に測定すること。
c
d
a
b
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-17埋設とう性管たわみ量管理表
様式 17
埋設とう性管たわみ量管理表 | [10 empty] | 監督員 |  | 現場代理人又 は主任技術者 | 施工管理責任者
工事名： | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 | [6 empty] | 受注者： |  |  | 株式会社□□建設
管種（長さ）： | [7 empty] | 測定者： | [5 empty] | ㊞
測定位置 | 管据付時 |  |  |  | 管頂埋戻し時 |  |  |  | 埋戻し完了時 |  |  |  | Ｄ × ｔ（㎜） （内径） （管厚）
| Ｄｖ | たわみ率 | Ｄh | たわみ率 | Ｄｖ | たわみ率 | Ｄh | たわみ率 | Ｄｖ | たわみ率 | Ｄh | たわみ率
（管番号） | ㎜ | ％ | ㎜ | ％ | ㎜ | ％ | ㎜ | ％ | ㎜ | ％ | ㎜ | ％
たわみ率の計算
△Ｘ／2Ｒ×100（％） | [11 empty] | 2Ｒ： | 管厚中心直径
△Ｘ＝〔2Ｒ－（Ｄｖ＋ｔ）〕又は〔2Ｒ－（Ｄｈ＋ｔ）〕 | [11 empty] | ｔ： | 管厚
注）1.マーキング位置における測定値を記入する。
2.測定については「土木工事施工管理基準」 管水路工事 管水路（埋設とう性管）の測定基準による。
3.「矢板引抜き時」の測定値は「管頂埋戻し時」の欄に測定値を記入する。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-19杭打ち成績表
様式 19
杭打ち成績表 | [6 empty] | 監督員 | 現場代理人又 は主任技術者 | 施工管理責任者
工事名： |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 |  |  | 受注者： |  | 株式会社□□建設
工種名： |  |  |  |  | 測定者： |  |  |  | ㊞
杭打込み 月日 | 杭番号 | 杭規格 | 測定時杭深度 | ハンマー落下高 | 打込回数 | リバウンド | 平均沈下量 | 支持力 | 摘要
|  |  | （ｍ） | （㎝） |  | （㎝） | （㎝） | （ｋＮ）
杭配置図
適用公式名：
設計支持力：
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-20塩化物含有量試験
様式 20
塩化物含有量試験 | [10 empty] | 監督員 | 現場代理人又 は主任技術者 |  | 施工管理責任者
工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 |  |  |  | 工種 | [5 empty] | 測定者
コンクリートの規格 |  | 設計基準強度 |  | Ｎ／㎜2、スランプ |  |  | ㎝、粗骨材最大寸法 |  |  | ㎝ | 単位水量 |  |  |  | ㎏／ｍ3
骨材の産地 |  |  |  | セメントの種類 |  |  |  |  | 測定器名
測定年月日 | 年 月 日 | [6 empty] | 測定年月日 | 年 月 日
測定番号 | 1 |  | 2 | 3 |  | 平均 |  | 測定番号 | 1 |  | 2 | 3 |  | 平均
測定器の読み | [7 empty] | 測定器の読み
塩素イオン濃度 | [5 empty] | ％ |  | 塩素イオン濃度 | [5 empty] | ％
平均塩化物量 | （平均値） |  | ×（単位水量） |  | ＝ |  | （合 否） | 平均塩化物量 | （平均値） |  | ×（単位水量） |  | ＝ |  | （合 否）
試験紙添付 | [7 empty] | 試験紙添付
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-21路面の平坦性試験表
様式 21
路面の平坦性試験表（標準偏差） | [7 empty] | 監督員 | 現場代理人又 は主任技術者 | 施工管理責任者
工事名 |  |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 |  |  | 測定車線
測定器の種類
施工地名 | [5 empty] | 測定年月日
受注者 |  |  | 株式会社□□建設 |  |  | 測定者 |  |  |  | ㊞
標準偏差の計算 | [7 empty] | ｄ2の値
[8 empty] | グループの大きさ |  | ｄ2
[8 empty] | 6 |  | 2.53
[8 empty] | 7 |  | 2.7
[8 empty] | 8 |  | 2.85
[8 empty] | 9 |  | 2.97
[8 empty] | 10 |  | 3.08
グループ |  | 範囲（Ｒ） | グループ | 範囲（Ｒ） | グループ | 範囲（Ｒ） | グループ | 範囲（Ｒ） | グループ | 範囲（Ｒ）
注） | 1.測定値を作成したのち本表で標準偏差を求める。
2.測定方法は「アスファルト舗装要綱」による。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-22プルーフローリング試験
様式 22
プルーフローリング試験 |  |  |  |  | 監督員 | 現場代理人又 は主任技術者 | 施工管理責任者
工事名： | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 |  |  | 受注者： | 株式会社□□建設
工種名： |  |  |  | 測定者： |  |  | ㊞
項目 | 事 項 | [5 empty] | 備考
天候 |  |  | 測定面の含水状況
試験区間 | № |  |  | ～ №
載荷車 | 型式 |  |  | 接地圧
載荷状況 | 予定載荷回数 |  | 回 | 本載荷速度 |  | ㎞／ｈ
試 験 結 果
視察展開図
| № | № | № | № | № | № | №
| № | № | № | № | № | № | №
視察記事
異常個所の処置
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-23コンクリート養生温度管理表
様式 23
コンクリート養生温度管理表 | [23 empty] | 監督員 |  | 現場代理人又 は主任技術者 | 施工管理責任者
| 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
工種 |  |  |  |  | 施工箇所 | [5 empty] | 規格 |  | 工種 |  |  |  |  | 施工箇所 | [6 empty] | 規格
1.打設年月日 |  | 年 月 日 |  |  | 打設量 |  |  |  |  | ｍ3 | 養生方法 |  | 1.打設年月日 |  | 年 月 日 |  |  | 打設量 |  |  |  |  | ｍ3 |  | 養生方法
養生月日 |  | 天候 | 気温 |  |  |  | 養生温度 |  | 管理図 |  |  | ℃ | 養生月日 |  | 天候 | 気温 |  |  |  | 養生温度 |  | 管理図 | [5 empty] | ℃
|  |  | 最高 |  | 最低 |  | 測定時刻 | [8 empty] | 最高 |  | 最低 |  | 測定時刻
2 | 月 日 |  |  | ℃ |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  |  | 2 | 月 日 |  |  | ℃ |  | ℃ |  | ℃
3 | 月 日 | [11 empty] | 3 | 月 日
4 | 月 日 | [11 empty] | 4 | 月 日
5 | 月 日 | [11 empty] | 5 | 月 日
6 | 月 日 | [11 empty] | 6 | 月 日
7 | 月 日 | [11 empty] | 7 | 月 日
工種 |  |  |  |  | 施工箇所 | [5 empty] | 規格 |  | 工種 |  |  |  |  | 施工箇所 | [6 empty] | 規格
1.打設年月日 |  | 年 月 日 |  |  | 打設量 |  |  |  |  | ｍ3 | 養生方法 |  | 1.打設年月日 |  | 年 月 日 |  |  | 打設量 |  |  |  |  | ｍ3 |  | 養生方法
養生月日 |  | 天候 | 気温 |  |  |  | 養生温度 |  | 管理図 |  |  | ℃ | 養生月日 |  | 天候 | 気温 |  |  |  | 養生温度 |  | 管理図 | [5 empty] | ℃
|  |  | 最高 |  | 最低 |  | 測定時刻 | [8 empty] | 最高 |  | 最低 |  | 測定時刻
2 | 月 日 |  |  | ℃ |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  |  | 2 | 月 日 |  |  | ℃ |  | ℃ |  | ℃
3 | 月 日 | [11 empty] | 3 | 月 日
4 | 月 日 | [11 empty] | 4 | 月 日
5 | 月 日 | [11 empty] | 5 | 月 日
6 | 月 日 | [11 empty] | 6 | 月 日
7 | 月 日 | [11 empty] | 7 | 月 日
養生温度（及び気温）は、毎日時刻を定めて1回以上測定すること。
「施工箇所」には、測点又は施工部分名を記入する。「規格」には、コンクリートの設計基準強度等を記入する。
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式24-1Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理データシート
様式 24－１
Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理データシート | [10 empty] | 監督員 | 現場代理人又 は主任技術者 | 施工管理責任者
名称 |  |  |  |  | 工事名 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 |  | 期間 | 自 | 令和 年 月 日
品質・特性 |  |  |  |  | 事業所名 |  |  |  |  | 至 | 令和 年 月 日
測定単位 |  |  |  |  | 日標準量
規格限界 | 上限値 |  |  |  | 試料 | 大きさ
| 下限値 |  |  |  |  | 間隔 |  |  | 測定者 |  |  |  | ㊞
設計基準値 |  |  |  |  | 作業機械名 |  |  |  | 作成者 |  |  |  | ㊞
月日 | 試験番号 | 測定値 |  |  |  | 計 | 平均値 | 移動範囲 | 測定値内 の範囲 | X±E2・Rｓ＝ D４・Rｓ＝ D４・Rｍ＝
|  | a | b | c | d | ∑ |  | Ｒｓ | Ｒｍ
1
2
| 3 | [9 empty] | Ｘ | Ｒｓ | Ｒｍ
| 4 | [8 empty] | 平均 | X= | Rs= | Rｍ=
| 5 | [8 empty] | 累計
| 小計 | [8 empty] | 小計
| 6 | [8 empty] | X±E2・Rｓ＝ D４・Rｓ＝ D４・Rｍ＝
7
| 8 | [8 empty] | 平均 | X= | Rs= | Rｍ=
| 小計 | [8 empty] | 累計
小計
| 9 | [8 empty] | X±E2・Rｓ＝ D４・Rｓ＝ D４・Rｍ＝
10
11
| 12 | [8 empty] | 平均 | X= | Rs= | Rｍ=
| 13 | [8 empty] | 累計
| 小計 | [8 empty] | 小計
| 14 | [8 empty] | X±E2・Rｓ＝ D４・Rｓ＝ D４・Rｍ＝
15
16
17
18
| 19 | [8 empty] | 平均 | X= | Rs= | Rｍ=
| 20 | [8 empty] | 累計
| 小計 | [8 empty] | 小計
記 事 | [9 empty] | ｎ | ｄ2 | Ｄ4 | Ｅ2
[10 empty] | 2 | 1.13 | 3.27 | 2.66
[10 empty] | 3 | 1.69 | 2.57 | 1.77
[10 empty] | 4 | 2.06 | 2.28 | 1.46
[10 empty] | 5 | 2.33 | 2.11 | 1.29
注） | 1.規格限界、設計基準値は設計図書に定められた値を記入する。
2.管理限界線の引き直しは5－3－5－7－10－10－10方式による。
| （備考） |  | 管理限界計算のための予備データの区間とする。
上記の管理限界を運用する区間を示す。
3.以下、最近20個（平均値Ｘを1個とする）のデータを用い、次の10個に対する管理限界とする。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式24-2Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理データシートの２
様式 24－2
Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理データシートの２ | [10 empty] | 監督員 | 現場代理人又 は主任技術者 | 施工管理責任者
月日 | 試験番号 | 測定値 |  |  |  | 計 | 平均値 | 移動範囲 | 測定値内 の範囲
|  | a | b | c | d | ∑ |  | Ｒｓ | Ｒｍ
X±E2・Rｓ＝ D４・Rｓ＝ D４・Rｍ＝
[11 empty] | Ｘ | Ｒｓ | Ｒｍ
[10 empty] | 平均 | X= | Rs= | Rｍ=
累計
| 小計 | [8 empty] | 小計
X±E2・Rｓ＝ D４・Rｓ＝ D４・Rｍ＝
[10 empty] | 平均 | X= | Rs= | Rｍ=
累計
| 小計 | [8 empty] | 小計
X±E2・Rｓ＝ D４・Rｓ＝ D４・Rｍ＝
[10 empty] | 平均 | X= | Rs= | Rｍ=
累計
| 小計 | [8 empty] | 小計
X±E2・Rｓ＝ D４・Rｓ＝ D４・Rｍ＝
[10 empty] | 平均 | X= | Rs= | Rｍ=
累計
| 小計 | [8 empty] | 小計
記 事 | [9 empty] | ｎ | ｄ2 | Ｄ4 | Ｅ2
[10 empty] | 2 | 1.13 | 3.27 | 2.66
[10 empty] | 3 | 1.69 | 2.57 | 1.77
[10 empty] | 4 | 2.06 | 2.28 | 1.46
[10 empty] | 5 | 2.33 | 2.11 | 1.29
注） | 1.管限界線の引き直しは5－3－5－7－10－10－10方式による。
| （備考） |  | 管理限界計算のための予備データの区間とする。
上記の管理限界を運用する区間を示す。
2.以下、最近20個（平均値Ｘを1個とする）のデータを用い、次の10個に対する管理限界とする。
【リンク】
工事概要入力
シート

## 様式-25Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理図
様式 25
Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理図 | [5 empty] | 監督員 |  | 現場代理人又 は主任技術者 | 施工管理責任者
設計基準値 | 工事名 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事
名称 | 日標準量 |  |  | 期間 | 自 |  | 年 月 日
品質特性 | 規格値限界 | 上限値 |  |  | 至 |  | 年 月 日
測定単位 |  | 下限値
測定方法 | 試料 | 大きさ | [7 empty] | ㊞
作業機械名 |  | 間隔 |  | 測定者 | [5 empty] | ㊞
Ｘ
Ｒｓ
Ｒｍ
組の番号
記事
注）
1.管理図には、別紙「X-Rs-Rm管理データシート」から記入する。
2.記事欄には、異常原因、その他必要事項を記入する。
【リンク】
工事概要入力
シート

## (参考)別紙-1出来形管理図(ﾃﾞｰﾀ記録表)
(参考) 別紙－１ |  | 出 来 形 管 理 基 準 | [18 empty] | NO.
1 事務所名 |  | 富山農林振興センター |  | 2 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 |  |  |  | 3 受注者 | 株式会社□□建設 |  |  | 4 工種 |  |  | 5名 |  |  | 6 箇所
データ記録表 | 試験番号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | 測定月日
|  | 設計値 | [15 empty] | 単位[ ] | 測 定 者
|  | 実測値 | [16 empty] | 規 格 値 | 上 限 | ＋
|  | 設計値 との差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 下 限 | －
|  | 設計値 | [16 empty] | 測定基準
実測値
|  | 設計値 との差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
測 点 | [17 empty] | 略 図
出 来 形 管 理 図
記 事 | 施工月日
UCL
[ ]
CL
[ ]
LCL
[ ]
河川
路線
【リンク】
工事概要入力
シート

## (参考)別紙-2出来形管理図(構造図)
(参考) 別紙－２ |  | 出 来 形 管 理 基 準 | [14 empty] | NO.
1 事務所名 |  |  | 富山農林振興センター | 2 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 | 3 受注者 | 株式会社□□建設 | 4 工種 |  | 路線 |  |  |  | 6 箇所
[9 empty] | 5 |  | 名
河川
| 構造図 | [10 empty] | 施工月日
実測月日
測 定 者
[12 empty] | 構 造 物 | 基準高 |  | 規格値 | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
[16 empty] | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
[13 empty] | 厚さ |  | 規格値 | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
[16 empty] | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
[13 empty] | 巾 |  | 規格値 | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
[16 empty] | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
[13 empty] | 高さ |  | 規格値 | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
[16 empty] | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
[13 empty] | 長さ |  | 規格値 | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
[16 empty] | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
記 事
【リンク】
工事概要入力
シート

## (参考)別紙-3出来形測定表
(参考) 別紙－３ |  | 出 来 形 測 定 表 | [23 empty] | NO.
1 事務所名 |  | 富山農林振興センター | 2 工事名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●-●水路ほか工事 |  |  |  | 3 受注者 |  | 株式会社□□建設 |  |  | 4 工種 |  |  | 路線 |  |  | 6 箇所 |  |  |  | 7 測定年月日 |  |  | 8 測定者
[15 empty] | 5 |  | 名
河川
名称 | 略 図 |  |  |  | 測定項目 | 規格値 | 測 定 箇 所
[7 empty] | 測点 |  | №0 |  | №1
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
【リンク】
工事概要入力
シート