## 業務概要入力ｼｰﾄ
業務概要
| 項目 |  | 入力事項
| 業務年度 |  | 2
| 業務番号 |  | 4909999
| 業務名 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●水路設計業務
| 業務内容 |  | 設計業務
| 業務場所 |  | 富山市○○町○○○
| 項目 |  | 入力事項 |  | 項目 | 入力事項
|  |  | 当初 | 変更
| 契約日 |  | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 着手年月日 | 2020-11-10
| 履行期間 自 |  | 2020-11-10 | - | 完成日 | 2020-03-28
| 履行期間 至 |  | 2021-03-21 | 2021-03-28 | 完成検査日 | 2020-03-29
| 委託料 |  | 9720000 | 10800000
| 受注者 | 住所 | 富山市□□□町□□□
|  | 商号又は名称 | 株式会社□□コンサル
|  | 代表者 | 代表取締役社長 □□□□
|  | 管理技術者 | 新川 ○男 | 砺波 ○男
|  | 照査技術者 | 高岡 ○男 | 新川 ○男
|  | 主任技術者 | 砺波 ○男 | 小矢部 ○男
| 発注者 | 代表者 | 富山県知事 新田 八朗
|  | 機関 | 富山農林振興センター | -
|  | 調査職員 | 富県 山輔 | 富県 富男
掲載様式
| 種別 | 様式番号 | 様式名 |  | 旧様式との変更点
| 契約当初 | 様式第102号の1 | 業務工程表 |  | H300815様式変更
|  | 様式第102号の2 | 業務着手届
|  | 様式第46号の1 | 管理技術者等届 |  | H300815様式番号追加
|  | 様式第46号の2 | 管理技術者等変更届 |  | H300815様式番号追加
| 業務中 | 様式第101号 | 業務打合簿
|  | 様式第106号 | 業務履行報告書 |  | H300815様式変更
|  | 様式第108号 | 業務段階確認申出書 |  | H300815様式番号追加
|  | 様式第104号 | 現場事故報告書
|  | 別紙2 | 身分証明証交付願
|  | 別紙3 | 身分証明書
| 完了時 | 様式第111号 | 業務完了届
|  | 様式第203号 | 業務引渡書
|  | 様式第204号 | 委託料請求書
| その他 |  | 前払金請求書
|  | 様式第67号 | 履行期間延長申出書
|  | 様式第103号の1 | 再委託申請書
|  | 様式第103号の2 | 再委託申請回答書
黄色セル：当初の入力事項
水色セル：変更時の入力事項
Note on D7: 郡の場合は郡名から記入する

## 第102号の1業務工程表
様式第102号の1
富山県知事 新田 八朗 殿 | [14 empty] | 次のとおり、提出いたします。 | [7 empty] | 受注者 |  | 住所 | 富山市□□□町□□□
[25 empty] | 氏名 | 株式会社□□コンサル
委託業務名 |  |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●水路設計業務
代表取締役社長 □□□□
[9 empty] | 契 約 年 月 日 |  |  | 2020-11-09
業務場所 |  | 富山市○○町○○○ 地内
[9 empty] | 履 行 期 間 |  |  | 2020-11-10 |  |  |  | から |  | 2021-03-28 |  |  | まで
年度 | 事務所 |  |  | 委託番号
2 | 富山農林振興センター |  |  | 4909999
業 務 工 程 表
[24 empty] | 提出年月日 |  |  | 年 月 日
業務種別 |  |  | 名 称 |  | 単位 | 数 量 | ○月 |  |  | ○月 | ○月 |  | ○月 | ○月 |  |  | ○月 |  | ○月 | ○月 |  | ○月 |  |  |  | ○月 |  | ○月 | ○月
注） 委託番号については記載を要しない。
業務概要
入力シートへ

## 第102号の2業務着手届
様式第102号の2
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
[5 empty] | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
[5 empty] | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
業 務 着 手 届
下記のとおり業務に着手したので、お届けします。
記
| 委託業務の名称 | （委託番号 | 4909999 | )
中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●水路設計業務
| 委託業務の場所 | 富山市○○町○○○
| 委 託 料 | 9720000 |  |  | 契約年月日 | 2020-11-09
| 履 行 期 間 | 2020-11-10 |  |  | から | 2021-03-21 |  | まで
| 着手年月日 | 2020-11-10 |  |  | 契約方法 （※） |  | 指名競争入札
随意契約
※該当する□にレ印を入れること。
業務概要
入力シートへ

## 第46号の1管理技術者
様式第46号の1
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  |  | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
管理技術者等届
| 2020-11-09 | 付けで契約を締結した下記業務の管理技術者等を定めたので、
届け出ます。
記
| １ 委託業務の名称 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●水路設計業務
| ２ 委託業務の場所 | 富山市○○町○○○地内
| ３ 委託料 | 9720000
| 管理技術者等の 名 称 | 氏 名 | 技術者資格の名称 |  | 資格番号等
| 管理技術者 | 新川 ○男
| 照査技術者 | 高岡 ○男
| 担当技術者 | 砺波 ○男
備 考
※１ 管理技術者等の社員証を添付してください。
※２ 「技術者資格の名称」欄には、仕様書に定める資格を満たすものについて記載する
ものとし、その資格を有することが確認できる書類を添付してください。
業務概要
入力シートへ

## 第46号の2管理技術者変更
様式第46号の2
年 月 日
富山県知事 新田 八朗
|  |  |  | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
管理技術者等変更届
| 2020-11-09 | 付けで契約を締結した下記業務の を変更したので、
届け出ます。
記
| １ 委託業務の名称 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●水路設計業務
| ２ 委託業務の場所 | 富山市○○町○○○地内
| ３ 委託料 | 10800000
| 管理技術者等の 名 称 | 区分 | 氏 名 |  | 技術者資格の名称 | 資格番号等
変更前
変更後
変更前
変更後
変更前
変更後
備 考
※１ 本文の空白欄は、管理技術者、照査技術者、担当技術者の名称を記入してください。
※２ 変更後の管理技術者等の社員証を添付してください。
※３ 「技術者資格の名称」欄には、仕様書に定める資格を満たすものについて記載するものとし、
変更後の管理技術者等が、その資格を有することが確認できる書類を添付してください。
業務概要
入力シートへ

## 第101号業務打合簿
様式第101号
業 務 打 合 簿
| 発議者 |  |  | 発注者 | 調査職員名 | 富県 富男 | 発 議 年月日
|  |  |  | 受注者 | 会社名 | 株式会社□□コンサル |  | ○年○月○日
[5 empty] | 管理技術者名 | 新川 ○男
| 発議事項 |  |  | 指示：下記事項について指示します。
協議：下記事項について協議します。
承諾：下記事項について承諾します。
その他：（ ）
| 業務名 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●水路設計業務
| 業務場所 |  | 富山市○○町○○○ 地内
内 容
（留意事項）
・添付図面等がある場合は、内容欄下に記載する。
・発議事項の「その他」については、通知、報告、提出等を行う場合とする。
業務概要
入力シートへ

## 第106号業務履行報告書
様式第106号
年 月 日
業 務 履 行 報 告 書 （ 月 分 ）
| 調査職員 | 富県 富男
|  |  |  | 商号又は名称 | 株式会社□□コンサル
|  |  |  | 管理技術者 | 砺波 ○男
| 委託業務名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●水路設計業務
| 履行期間 | 2020-11-10 | から | 2021-03-28 | まで
| 月別 | 予定工程 ％ ( )は工程変更後 | 実施工程 ％ |  | 備 考
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
（記事欄）
業務概要
入力シートへ

## 第108号業務段階確認申出書
様式第108号
年 月 日
調査職員 富県 富男 殿
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 株式会社□□コンサル
|  |  |  | 管理技術者 |  | 砺波 ○男
業務段階確認申出書 (第 回）
| １ 委託業務の名称 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●水路設計業務
| ２ 委託業務の場所 | 富山市○○町○○○
| ３ 委託料 | 10800000
| ４ 契約年月日 | 2020-11-09
| ５ 履行期間 | 2020-11-10 |  |  | から
|  | 2021-03-28 |  |  | まで
６ 段階確認対象部分
| 業務種別 | 設計数量 |  | 検査部分数量 |  | 摘 要 (検査済数量等）
| ７ 段階確認希望年月日 |  | 年 月 日
業務概要
入力シートへ

## 第104号現場事故報告書
様式第104号
現 場 事 故 報 告 書
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
[5 empty] | 受注者住所 | 富山市□□□町□□□
[5 empty] | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
現 場 事 故 の 報 告 に つ い て
この度、下記の現場で事故が発生しましたので報告します。
記
1 | 業務名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●水路設計業務
2 | 業務場所 | 富山市○○町○○○
3 | 事故の概要
| （１）発生日時 |  | 令和 年 月 日（ ）
午前後 時 分ごろ
| （２）発生場所 |  |  | 市 |  | 町 | 地内
|  |  |  | 郡 |  | 村
| （３）被災者 |  | 男 ・ 女（ 歳）
（４）事故発生状況及び発生原因等
①どのような場所で ②どのような作業をしているときに ③どのような物又は環境で ④どのような不完全な状態があって ⑤どのようにして事故が発生したかを詳細に記入すること。 ⑥平面図等関連した図面を添付すること。
業務概要
入力シートへ

## 別紙2身分証交付願
別紙２
年 月 日
富山農林振興センター所長 殿
|  |  |  | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル |  |  |  | 印
代表取締役社長 □□□□
身 分 証 明 書 交 付 願
下記の者の身分証明書交付をお願いします。
記
１ 委託業務の名称 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●水路設計業務
２ 委託業務の場所 |  | 富山市○○町○○○
所 属 | 役 職 |  | 氏 名 | 有 効 期 限
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
業務概要
入力シートへ

## 別紙3身分証
別紙３
身 分 証 明 書
住所 | 富山市□□□町□□□
所属（会社名） | 株式会社□□コンサル
氏名
上記の者は、富山県が行う公共事業のために、富山県からの委託に基づき、下記業務に
おける測量又は調査に従事する者であることを証明します。
事業及び業務名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●水路設計業務
有効期限 | 自 | 令和 年 月 日
| 至 | 令和 年 月 日
発行日 | 令和 年 月 日
発行者 | 住所
| 氏名 | 富山農林振興センター所長 | 印
※身分証明書裏面
本証を携帯し業務を行う者は、次のことを遵守しなければならない。
１ 業務を行うに当たっては、本証を携帯し、土地等の権利者から請求があったときは提示
しなければならない。
２ 業務で知り得た土地等の権利者の事情及び成果品の内容を他に漏らしてはならない。
３ 業務が土地等の権利者の財産に関するものであり、補償の基礎となることを理解し、
正確かつ良心的に行うことはもとより、権利者に不信の念を抱かせる言動は慎まなけれ
ばならない。
４ 他人の土地に入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の所有者にその旨を
通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合において
は、この限りではない。
５ 宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に入ろうとする場合においては、立入の際にあ
らかじめ当該土地の占有者にその旨を告げなければならない。
６ 日出前及び日没後においては、占有者の承認があった場合を除き、土地に立ち入って
はならない。
７ 当該調査等に従事しなくなったときは、速やかに本証を発行者に返還すること。
８ 本証を紛失又は毀損したときは、速やかに発行者に連絡すること。
９ 根拠法令 法第 条
業務概要
入力シートへ

## 第111号業務完了届
様式委第111号
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  |  | 受注者 | 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
業 務 完 了 届
下記の通り委託業務が完了したので、お届けします。
記
| １ 委託業務名 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●水路設計業務
| ２ 委託業務の場所 |  | 富山市○○町○○○
| ３ 契約額 |  |  | 10800000
| ４ 契約年月日 |  | 2020-11-09
５ 受領済金額
|  | 前払金 |  |  |  | 円
|  | 第１回部金 |  |  |  | 円
|  | 第２回部金 |  |  |  | 円
|  | 第３回部金 |  |  |  | 円
| ６ 履行期間 |  | 2020-11-10 |  |  | から
|  |  | 2021-03-28 |  |  | まで
| ７ 完了年月日 |  | 2020-03-28
業務概要
入力シートへ

## 第203業務引渡書
様式第203号
業 務 成 果 引 渡 書
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  |  |  | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
|  | 2020-03-29 |  | 付けで完了検査合格の通知を受けたので、
下記業務の成果を引き渡します。
記
|  | １ 委託業務の名称 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●水路設計業務
|  | ２ 委託業務の場所 |  | 富山市○○町○○○地内
業務概要
入力シートへ

## 第204号委託料請求書
様式第204号
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  |  | 受注者 | 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
委 託 料 請 求 書
\ -
上記の金額を、下記業務の委託料として請求します。
記
| １ 委託業務の名称 |  | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●水路設計業務
| ２ 委託業務の場所 |  | 富山市○○町○○○
| ３ 委託料 |  | 10800000
| ４ 契約年月日 |  | 2020-11-09
| ５ 履行期限 |  | 2021-03-28
| ６ 完了年月日 |  | 2020-03-28
７ 受領済委託料
|  | 前払金 |  |  |  | 円
業務概要
入力シートへ

## 前金請求
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  |  |  | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
前 払 金 請 求 書
|  | \ - |  |  | 左記の金額を請求します。
但し、下記業務の前金として
記
委託業務の名称 | （委託番号 | 4909999 | )
中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●水路設計業務
委託業務の場所 | 富山市○○町○○○
委 託 料 | 10800000 |  |  | 契約年月日 | 2020-11-09
履 行 期 間 | 2020-11-10 |  |  | から | 2021-03-28 |  | まで
着手年月日 | 2020-11-10 |  |  | 契約方法 （※） |  | 指名競争入札
随意契約
※該当する□にレ印を入れること。
業務概要
入力シートへ

## 第67号履行期間延長
様式第67号
履 行 期 間 延 長 申 出 書
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
|  |  | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
| 2020-11-09 | 付けで契約を締結した下記業務について、履行期間の延長を請求
します。
記
| １ 委託業務の名称 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●水路設計業務
| ２ 委託業務の場所 | 富山市○○町○○○
| ３ 委 託 料 | 10800000
| ４ 変更前履行期限 | 2021-03-21
| ５ 変更後履行期限 | 2021-03-28
| ６ 延 長 日 数 | 7 | 日間
７ 延長を要する理由
| ８ 現在出来高率 |  |  | ％
業務概要
入力シートへ

## 第103号の1再委託申請書
様式第103号の1
再 委 託 申 請 書
年 月 日
富山県知事 新田 八朗 殿
| １ 業務名 | 中山間総合整備 ○○地区 △△工区 ●水路設計業務
| ２ 業務場所 | 富山市○○町○○○地内
| ３ 委託料 | 10800000
| ４ 履行期間 | 2020-11-10 |  | から |  |  | 受注者 住所 | 富山市□□□町□□□
|  | 2021-03-28 |  | まで |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
上記の業務の一部を下記のとおり再委託したいので、承諾願います。
記
| 再委託業者名 |  | 登録番号 | 再委託部分 |  |  |  |  | 技術者氏名
| 住 所 |  | 登録業種 | 再委託金額 |  |  | 業務内容
|  |  |  | （ |  | ）
|  |  |  | （ |  | ）
|  |  |  | （ |  | ）
計
|  |  |  | （ |  | ）
意 見
(注) １ 登録番号及び登録業種の欄は、測量法、建築士法または土地家屋調査士法等により、 登録が義務付けられている場合に記載すること。 ２ 再委託金額は、消費税及び地方消費税を含む額を記入し、（ ）に消費税及び地方消費税 の額を内書きすること。 ３ 業務内容は、再委託する業務について具体的に記入すること。
業務概要
入力シートへ

## 第103号の2再委託回答書
様式第103号の2
再 委 託 申 請 回 答 書
令和 年 月 日
| 受注者 |  | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□殿
[5 empty] | 富山県知事 新田 八朗 |  | 印
|  | 令和 年 月 日 |  | 付けで申請のあった再委託については、
下記のとおり回答します。
記
業務概要
入力シートへ
記入例
○○業務の再委託は承諾する。
○○業務の再委託は認めない。
記入例
○○業務の再委託は承諾する。
○○業務の再委託は認めない。